

**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ГО МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНУ**

Младеновац, маj 2019. годинe

САДРЖАЈ

[1 УВОД 5](#_Toc9611823)

[2 СТРАТЕШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ 8](#_Toc9611824)

[2.1 Локалне стратегије 9](#_Toc9611825)

[2.2 Институционални оквир на локалном нивоу 11](#_Toc9611826)

[3 ОПШТИ ПОДАЦИ О ГО МЛАДЕНОВАЦ 13](#_Toc9611827)

[3.1 Географски подаци 13](#_Toc9611828)

[3.2 Историјски подаци 13](#_Toc9611829)

[3.3 Демографски подаци 14](#_Toc9611830)

[3.4 Општи подаци о Ромима 15](#_Toc9611831)

[3.4.1 Образовање 16](#_Toc9611832)

[3.4.2 Регистрована незапосленост 19](#_Toc9611833)

[3.4.3 Становање 22](#_Toc9611834)

[3.4.4 Здравствена заштита 26](#_Toc9611835)

[3.4.5 Социјална заштита 26](#_Toc9611836)

[3.5 Политике и праксе локалне управе и локалних институција 27](#_Toc9611837)

[3.5.1 Образовање 27](#_Toc9611838)

[3.5.2 Становање 28](#_Toc9611839)

[3.5.3 Запошљавање 29](#_Toc9611840)

[3.5.4 Социјална заштита 30](#_Toc9611841)

[3.5.5 Пројектне иницијативе на локалном нивоу 30](#_Toc9611842)

[3.6 SWOT анализа 34](#_Toc9611843)

[3.6.1 Образовање 34](#_Toc9611844)

[3.6.2 Запошљавање 35](#_Toc9611845)

[3.6.3 Становање 36](#_Toc9611846)

[3.6.4 Здравље 37](#_Toc9611847)

[3.6.5 Социјална заштита 38](#_Toc9611848)

[4 ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 40](#_Toc9611849)

[5 АКЦИОНИ ПЛАН 43](#_Toc9611850)

[6 ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 71](#_Toc9611852)

[7 ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 75](#_Toc9611853)

[8 ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 102](#_Toc9611854)

[9 ПРИЛОЗИ 103](#_Toc9611855)

Поштовани суграђани и суграђанке,

Градска општина Младеновац је израдила Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2019 - 2021 са жељом и намером да суграђанима ромске националности обезбедимо квалитетније услове живота у свим његовим аспектима.

Локални акциони план је документ који целовито разматра проблематику ромске популације на територији наше градске општине и садржи скуп мера и активности разноврсних носилаца као што су доносиоци политичких oдлука, институције, органи и организације, до удружења грађана и предствника ромске заједнице у циљу побољшања положаја живота Рома и Ромкиња.

На Скупштини градске општине Младеновац донета је одлука о формирању Локалног координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња *(у даљем тексту: Координацино тело)*, као мулти-секторског тела које ће координисати спровођење мера јавне политике усмерених на побољшање положаја Рома и Ромкиња који живе и бораве на територији наше општине. Посебан задатак Координационог тела је и покретање израде и координација надзора над спровођењем Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња 2019- 2021. године. Координационо тело је образовано као радно тело Скупштине ГО, а одлуком је уређен састав, задаци, начин функционисања и средства неопходна за рад овог тела.

Координационо тело чине:

1. Члан градског Већа за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људких и мањинских права

2. Директор основне школе "Коста Ђукић" Младеновац

3. Директор Предшколске установе "Јелица Обрадовић" Младеновац

4. Директор Дома здравља Младеновац

5. Директор Националне службе за запошљавање - филијала Младеновац

6. Директор Центра за социјални рад Београд - Одељење Младеновац

7. Директор Центра за културу и туризам Младеновац

8. Начелник Полицијске управе - Полицијска станица Младеновац

9. Представник ЈКП "Младеновац", Младеновац и

10. Представник Центра за заштиту људских и мањинских права и вредности "ОКО"

У интересу локалне заједнице је да сви носиоци активности дају пун допринос у побољшању друштвеног положаја Рома и Ромкиња и њиховом ширем укључивању у друштвене токове, те је и одговорност Координационог тела да континуирано прати спровођење ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владан Глишић

# УВОД

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у ГО Младеновац за период од 2019. до 2021. године (у даљем тексту*:* ЛАП) дефинише правце деловања ГО Младеновац у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња, као и конкретне мере и активности којима се настоји побољшати садашњи положај припадника ромске заједнице, уз јасне механизме помоћу којих се може пратити остваривање дефинисаних циљева. Он представља део напора које локална заједница чини током низа година са основним циљем смањења јаза који постоји између Рома и осталих припадника локалне заједнице.

ЛАП почива на анализи релевантних националних стратешких докумената, локалних података и процени потреба ромске популације на подручју ГО Младеновац. Израђен је кроз широк партиципативни и партнерски приступ који ће бити примењен и у процесу његове реализације, праћења и извештавања. ГО Младеновац намерава да у реализацију дефинисаних циљева и активности укључи све релевантне актере из локалне заједнице, као и да сарађује са републичким органима који се баве питањем ромске популације и иностраним фондовима на реализацији овог плана. Реално је за очекивати да овакав концепт постави основ за оптималан квалитет резултата који се очекују реализацијом планираних активности и мера, на којима ће све заинтересоване стране и релевантни партнери радити у континуитету у наредном периоду.

Израда овог ЛАП-а реализована је у оквиру Компоненте 1 -*Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама за инклузију Рома* Програма ИПА 2016 „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ (у даљем тексту: Програм) који финансира ЕУ, а спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (у даљем тексту: СКГО), док је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања главно корисничко министарство. Општи циљ Програма је обезбеђивање подршке текућем процесу побољшања социо-економског положаја ромске популације у локалним заједницама и спровођење приоритетних стратешких мера из Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016. до 2025. године, док је компонента 1 Програма уже усмерена на пружање свеобухватне подршке јединицама локалне самоуправе у унапређењу и развоју ЛАП-ова за инклузију Рома, успостављању и функционисању Локалних мултисекторских координационих тела за инклузију Рома и Мобилних тимова за инклузију Рома. Поред тога, у оквиру ове компоненте пружају се обуке, размена најбољих пракси и саветодавна подршка свим локалним самоуправама са ромском популацијом.

ГО Младеновац и СКГО потписале су 27. јуна 2018. године Споразум о сарадњи који се односи на сарадњу у реализацији компоненте 1 Програма, чиме је потврђења спремност ГО Младеновац за потпуно ангажовање у остваривању циљева Програма и успостављању и унапређењу стратешких, финансијских и институционалних механизама за инклузију Рома на својој територији. Доношење ЛАП-а је иницирало Локално координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: ЛКТ), а израдила га је Радна група за израду ЛАП-а, уз стручну помоћ СКГО експерата.

Радна група за израду ЛАП-а основана је 25. септембра 2018. године од стране Већа ГО Младеновац, а чланови радне групе који су учествовали у изради ЛАП-а су:

* 1. Сузана Васић, члан већа ГО Младеновац, координаторка радне групе
  2. Анђелка Миловановић, начелник Службе за буџет и финансијске послове
  3. Виолета Аврамовић, шеф Одсека за буџет
  4. Катарина Стевановић, начелник Одељења за грађевинске и комуналне послове
  5. Мирела Пајић, начелник Одељења за имовинско - правне и стамбене послове
  6. Мирјана Божовић, извршни директор ЈКП Младеновац
  7. Жељко Селимовић, координатор и саветник НЗС - филијала Младеновац
  8. Горан Михајловић, саветник НЗС
  9. Мирјана Главаш, психолог - ОШ "Свети Сава"
  10. Љубица Милановић, педагог - ОШ "Коста Ђукић"
  11. Јасмина Чабрило, директор ОШ "Коста Ђукић"
  12. Гордана Динић - Симоновић, педагог Школа за образовање одраслих
  13. Дијана Мићановић, наставник ОШ "Коста Ђукић"
  14. Јована Илић, директорка ПУ "Јелица Обрадовић"
  15. Јелица Гигов, ПУ "Јелица Обрадовић"
  16. Дарко Стојановић, заменик директора Дома здравља Младеновац
  17. др Љуба Гркавац, специјалиста социјалне медицине - Дом здравља Младеновац
  18. Сандра Лазаревић, здравствена медијаторка
  19. Горјана Грчић, директорка Градски Центар за социјални рад-Одељење Младеновац
  20. Павловић Александра, водитељ случаја - ЦСР - Одељење Младеновац
  21. Иван Соскић, председник удружења "ОКО"
  22. Ружица Јованчевић, социјални радник у удружењу "Око"
  23. Решат Рамадани, председник КУД-а "Романо Ило"
  24. Ненад Симић, председник удружења "Ром Младеновац"
  25. Нена Црњаковић, председник удружења "Ненис"
  26. Никола Глишић, председник удружења "Хуман"

Током израде овог документа спроведени су следећи кораци: припремљена је ситуациона анализа са SWOT анализама за пет области- становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита; утврђени су општи циљ и посебни циљеви за приоритетне области; идентификоване су мере и активности које доприносе остварењу дефинисаних циљева и за сваку од активности утврђени су и носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима, циљ, индикатори са базним и циљним вредностима и извор верификације.

Одржани су следећи састанци, радионице и догађаји:

* Уводна једнодневна радионица – одржана је 18.10.2018. године на којој је присуствовало 16 учесника (чланова ЛКТ и РГ) – током које је усаглашена методологија за израду ЛАП-а и договорен временски оквир и план активности.
* Дводневна радионица за развој ситуационе анализе са SWOT анализом, која је одржана 01. и 02.11.2018. године и на којој је присуствовало 17 учесника. На овој радионици урађене су SWOT анализе за пет области: становање, образовање, запошљавање, здравље и социјална заштита и идентификоване приоритетне области за решавање. Другог дана радионице одржана је фокус група са предствницима ромске заједнице о кључним проблемима и приоритетима за решавање у свих 5 области.
* Једнодневна радионица за дефинисање општег циља, посебних циљева и мера – одржана је 04.12.2018. године и на њој је присуствовало 16 учесника из већине локалних институција које чине радну групу.
* Дводневна радионица за израду предлога нацрта ЛАП-а одржана је 28. и 29. 01. 2019. године и на њој је учествовало 18 учесника. На овој радионици идентификовани су пројекти и активности за претходно дефинисане мере, а за сваку активност/пројекат утврђени су: носилац и партнери, временски оквир, потребна финансијска средства по изворима финансирања, циљ пројекта/активности, индикатори са базним и циљним вредностима и извор верификације
* Фокус група са предствницима ромске заједнице, одржана је 18.02.2019. године и у њој је учествовало 13 предствника/ица, међу којима су били представници ромских удружења и представници свих 5 ромских насеља на територији ГО Младеновац. Представницима ромске заједнице представљени су предложени пројекти и активности које је дефинисала радна група у свих 5 области, а потом су сакупљени коментари и предлози за њихову дораду, односно предлози за нове пројекте и активности
* Јавна расправа на којој је јавности предстваљен предлог финалног нацрта ЛАП-а – одржана је ........... и на њој је било присутно ..... учесника.

Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња ГО Младеновац за период 2019-2021. године усвојен је од стране Скупштине ГО Младеновац .............

# СТРАТЕШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

Влада Републике Србије је на седници одржаној 3. марта 2016. године усвојила *Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године* (“Службени гласник РС”, бр. 26/2016). Овај документ је настао из потребе да се на један системски и свеобухватан начин питања социјалног укључивања Рома и Ромкиња унапреде, како на националном, тако и на локалном нивоу уз коришћење искустава у спровођењу претходне *Стратегије за унапређивање положаја Рома у Републици Србији (2009-2015*) и полазних основа за израду нове стратегије. Институционални ресурси за припрему и спровођење Стратегије чине Савет за унапређење положаја Рома и спровођење Декаде укључивања Рома, Канцеларија за људска и мањинска права, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ресорна министарства која су задужена да воде јавне политике од интереса за остваривање стратешких мера и потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, која у име Владе координира рад државних органа, као и органа јединица локалних самоуправа и јавних предузећа у вези са унапређењем положаја Рома и Ромкиња[[1]](#footnote-1). Роми су једна од најугроженијих друштвених група, те је циљ Владе Србије да, кроз удружени напор целог друштва, унапреди њихов положај како би се смањиле неједнакости које постоје између Рома и Ромкиња и остатка становништва. Стратегија је стратешки документ који ће за период од девет година интензивирати рад институција на националном и локалном нивоу за питања социјалног укључивања Рома и Ромкиња и сузбијање њихове дискриминације, односно за стварање услова за пун приступ остваривању људских права особа ромске националности. Стратегија покрива пет приоритетних области: образовање, становање, запошљавање, здравље и социјалну заштиту.

Србија се на путу европскихинтеграција придружила земљама чланицама када је реч о социјалном укључивању Рома и Ромкиња, будући да је као основу за израду овог документа користила *Оквир за националне стратегије за интеграцију Рома* који је Европска комисија, заједно са Европским парламентом, прописала за земље чланице што осигурава наставак сарадње и наставак подршке ЕУ Србији за унапређење положаја Рома и Ромкиња. Стратегија је заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима – стратегијама и прописима којима су уређена поједина питања унапређења положаја Рома и Ромкиња, али и на опредељењу државе да развија програме унапређења положаја Рома и Ромкиња исказаним *Оперативним закључцима* са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији” (за период 2015−2017. године)[[2]](#footnote-2) и нацрту *Акционог плана за поглавље 23*[[3]](#footnote-3).

Оперативни закључци са четвртог семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године" истичу значај координисаног рада државних органа, укључујући рад локалних самоуправа и јавних предузећа у вези са побољшањем ситуације Рома и њиховим пуним учешћем у друштвеном, економском, културном и политичком животу. Наводи се да у наредном периоду, акценат мора бити на квалитативном спровођењу планираних стратешких мера и активности, уз учешће представника ромских организација цивилног друштва, укључујући Национални савет ромске националне мањине са посебним фокусом на локални ниво.[[4]](#footnote-4)

Посебну пажњу треба посветити оснаживању Ромкиња јер оне и данас трпе вишеструку дискриминацију. У односу на ширу друштвену заједницу, Ромкиње су двоструко дискриминисане – као жене и као припаднице националне мањине.

Локалне самоуправе располажу механизмима на основу којих могу да управљају и спроводе инклузивне јавне политике, а осим тога Закон о локалној самоуправи их обавезује да се старају о остваривању људских и мањинских права. Овакво усмерење стратешких мера омогућава праћење остваривања права Рома и Ромкиња и напредак у вези са применом инклузивних политика, најпре, у локалној заједници, а потом и широј друштвеној заједници. На основу непосредних података и информација, локалне самоуправе могу да унапреде инструменте и механизме помоћу којих је могуће елиминисати узроке отежаног приступа правима и структурног сиромаштва Рома и Ромкиња. С тим циљем, Влада РС путем Стратегије истиче потребу да локалне самоуправе припремају и усвајају локалне акционе планове, усклађене са реалним, општим и локалним економским и социјалним развојем, да обучавају стручне тимове у локалној самоуправи који би били способни да припреме, спроводе и управљају локалном стратегијом и да обезбеде средства у локалним буџетима за спровођење мера социјалног укључивања Рома и Ромкиња, те осигурају доследно утврђивање одговорности за њихово спровођење.

Координационо тело за праћење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, уз помоћ Канцеларије за људска и мањинска права и Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, координира пословима у вези са инклузијом Рома и Ромкиња и стара се о успостављању одрживих нормативних и институционалних услова за спровођење стратешких мера и управљање Стратегијом.

## Локалне стратегије

Градска општина Младеновац нема важећу Стратегију одрживог развоја која би представљала кровни стратешки документи и која би, између осталог, требало да садржи циљеве и мере који се односе на инклузију Рома. Али с обзиром да је реч о једној од 17 београдских општина, приликом израде овог документа узети су у обзир стратешки циљеви, приоритети и мере дефинисани у важећој [*Стратегију развоја Града Београда до 2021*. *године*](http://www.beograd.rs/images/file/8482b593767213b8926a3fc6988eca50_1021365819.pdf) који се односе на социјално укључивање Рома и Ромкиња. Реч је о следећим приоритетима и мерама:

***Табела 1:*** *Стратешки циљеви, приритети и мера Града Београда који се односе на социјално укључивање Рома и Ромкиња*

|  |  |
| --- | --- |
| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. Конкурентна привреда базирана на знању | |
| ПРИОРИТЕТ 4. Развој људских ресурса за потребе тржишта рада | |
| МЕРА 1. Спровођење постојећих и креирање нових активних мера запошљавања | В) Програми подстицања запошљавања теже запошљивих лица путем јавних радова |
| МЕРА 2. Јачање компетенција и повећање пословних могућности за рањиве групе | А) Реализација програма обуке, стручне праксе и стицања посебних практичних знања за потребе тржишта рада;  Б) Организација специјализованих сајмова запошљавања;  В) Развој самоуслужних станица за незапослене у општинама;  Г) Развијање центара за информисање и професионално саветовање и клубове за тражење посла |
| СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7. Унапређена друштвена кохезија | |
| ПРИОРИТЕТ 1. Диверсификоване, доступне и квалитетне социјалне услуге | |
| МЕРА 1. Израда обједињене евиденције корисника социјалних права и услуга | Б) Препознавање и обухват грађана и група који системским мерама нису укључени у програме социјалне заштите;  В) Мапирање корисника социјалних права и услуга |
| МЕРА 2. Подизање ефикасности система социјалне заштите | Б) Стамбено збрињавање припадника ромске популације у адекватном алтернативном смештају;  В) Смањење броја неформалних насеља и колективних центара на територији града Београда |
| МЕРА 3. Формирање стамбене политике Града и унапређење политике социјалног становања | Г) Израда и усвајање локалног акционог плана за унапређивање услова становања Рома и Ромкиња |
| МЕРА 4. Унапређење приступа и квалитета васпитања и образовања | В) Обогаћивање програма за децу и родитеље, реализацијом кампање „Првих 1000 дана“, програма „Београдски беби клуб“ и програма јачања родитељских компетенција;  Г) Унапређење кадровских потенцијала у установама за реализацију специјалних програма за рани развој |
| МЕРА 5. Подизање квалитета организације и доступности здравствене заштите | В) Јачање системских капацитета у области заштите права пацијената и обавештености корисника здравствених услуга;  Г) Обезбеђивање услова за брзо реаговање здравствених установа у елементарним и другим непогодама и ванредним приликама |

*Извор: Стратегија развоја Града Београда - Стратешки циљеви, приоритети и мере одрживог развоја до 2021.*

Када је реч о локалном стратешком оквиру, Младеновац тренутно има два важећа локална акциона плана, и то:

* Локални акциони план за унапређење положаја миграната 2017-2021,
* Локални акциони план за запошљавање 2019

Важно је истаћи да је Младеновац имао усвојен локални стратешки документ који се односиo на инклузију Рома у периоду 2010 - 2015. –**Локални акциони план за унапређење положаја Рома.** *Општи циљ* овог документабио је побољшавање начина живота и услова за интеграцију Рома у градској општини Младеновац кроз одрживе социјално-економске програме у локалној заједници.

*Специфични циљеви* претходног ЛАП-а су били:

1) Организовати накнадне уписе у матичне књиге и пружити помоћ при издавању личних докумената, те тако свести на минимаум број нерегистрованих Рома

2) Сву децу ромске националности укључити у образовни систем, а за одрасле организовати доквалификацију и преквалификацију, чиме би се знатно смањио број неписмених и необразованих

3) Обезбедити могућност запошљавања, односно покретања самосталног посла

4) Пружити помоћ при остваривању права из области здравствене заштите

5) Обезбедити што боље услове становања и изградњу инфраструктурне мреже у ромским насељима, као и пружити помоћ при легализацији бесправно подигнутих објеката, на местима где за то постоје услови

6) Организовати што већи број културних манифестација у сарадњи са удружењима Рома и њиховим културно- уметничким друштвима, како из младеновачке тако и из других општина.

Претходни ЛАП није предвиђао механизме за мониторинг и евалуацију спровођења акционог плана, нити су они у пракси рађени. На уводној радионици која је одржана на самом почетку израде овог документа, а коју су похађали чланови Радне групе и Локалног координационог тела, констатовано је да претходни ЛАП није произвео било какве позитивне ефекте на плану унапређења положаја ромске популације у Младеновцу, јер се његовим спровођењем нико озбиљно није ни бавио.

## Институционални оквир на локалном нивоу

Градска општина Младеновац нема именованог координатора за ромска питања**,** нити је то радно место систематизовано Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Међутим, то не значи да се овим важним питањима на нивоу градске општине нико не бави, пошто функцију координатора за ромска питања обавља чланица Градског већа за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права. Основна улога **координатора за ромска питања** јесте да као представник локалне самоуправе пружа стручну и техничку помоћ ромској заједници на територији локалне самоуправе у циљу одговарања на потребе ромске националне мањине и унапређења њиховог социо-економског положаја. Такође, он као службеник локалне самоуправе дефинише приоритете и прати спровођење локалних стратешких мера за инклузију Рома и Ромкиња.

Такође, у Младеновацу нису формирани ни Савет за међунационалне односе, нити Савет за здравље те у њиховом раду не учествују предствници ромске националности. Међутим, иако је формирана Комисија за родну равноправност, као радно тело Скупштине ГО, у њеном саставу нема чланица ромске националности.

Препознајући значај успостављања **Мобилне јединице за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу** (у даљем тексту: Мобилни тим), ГО Младеновац је 2016. године формирала овај локални механизам у чијем раду учествују: Сузана Васић, чланица Градског већа задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права (координаторка Мобилног тима); Горјана Грчић, руководилац Центра за социјални рад Град Београд–Одељеље Младеновац; Жељко Селимовић, представник Националне службе за запошљавање–филијала Младеновац; Сандра Лазаревић, здравствена медијаторка за територију ГО Младеновац и Валентина Марковић, педагошка асистенткиња за територију ГО Младеновац. Мобилни тим ради на подстицању директне примене дефинисаних стратешких мера у локалним органима и установама, обилази ромска насеља на основу утврђеног плана, сарађује са Националним саветом ромске националне мањине и организацијама цивилног друштва, обавештава органе јавне управе о проблемима у вези са применом стратешких мера, припрема иницијативе и пројекте којима се осигурава сарадња локалних организација и партнера у процесу унапређења положаја Рома и Ромкиња и прикупља податке о остваривању стратешких мера. Оперативни капацитети Мобилног тима засновани су, пре свега, на чињеници да су његови чланови/це запослени у поменутим локалним институцијама и установама и да раде на пословима који су у вези са остваривањем права Рома и Ромкиња, те су непосредно упознати са проблематиком у овој области.

Даље, именовано је и **Локално међусекторско координационо тело** за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: ЛКТ), које чине доносиоци одлука испред локалне управе и других локалних институција релевантних за питања инклузије Рома и Ромкиња. Ово тело ће испред градске општине координисати процес израде ЛАП-а и одлучивати о његовом финалном нацрту, који ће, потом, бити достављен Скупштини ГО на усвајање. Чланове ЛКТ у Младеновцу чине: члан Већа задужен за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права, директор Основне школе "Коста Ђукић", директорка Предшколске установе "Јелица Обрадовић", директорка Дома здравља Младеновац, директор Филијале Националне службе за запошљавање у Младеновцу; руководилац Центра за социјални рад Београд-Одељење Младеновац, директор Центра за културу и туризам, начелник Полицијске станице Младеновац; представник ЈКП "Младеновац" и представник Центра за заштиту људских и мањинских права и вредности "ОКО".

Иако се на подручју Младеновца налази велики број образовно-васпитних установа – једна (1) предшколска установа, четири (4) истурена одељења вртића, осам (8) основних школа, Основна школа за образовање одраслих и две (2) средње школе, у њему је ангажована само једна (1) **педагошка асистенткиња** и то у ОШ "Свети Сава". Педагошка асистенткиња је чланица Мобилног тима и активно је укључена у активности локалних ОЦД које раде на спровођењу пројеката усмерених на унапређење положаја локалне ромске популације. Њена кључна улога је да допринесе повећању обухвата деце ромске националности у основним и средњим школама, кроз пружање помоћи деци из ромских породица да искористе све предности образовања и превазиђу тешкоће са којима се суочавају током школовања. Имајући на уму да највећи број ромске популације у Младеновцу живи на подручју ужег градског језгра, те да највећи број ромских ђака похађа 3 градске основне школе–ОШ "Свети Сава", ОШ "Коста Ђукић" и ОШ "Момчило Живојиновић" постоји ургентна потреба ангажовања још најмање 2 педагошка асистента у овим школама и једног у предшколској установи.

Поред педагошког асистента У Младеновцу је ангажована и једна **здравствена медијаторка** чија је улога да води евиденцију о здравственом стању житеља неформалних насеља, ради са њима на подизању свести о неопходности вакцинације деце, као и о значају правилне исхране и хигијенских навика. Основна функција здравствене медијаторке је да буде спона у ефикасном повезивању здравственог система и грађана неформалних ромских насеља, како би се омогућио бољи увид здравствених установа у стање у овим насељима и повећао број правовременог јављања лекару. Досадашња сарадња здравствене медијаторке са службама Дома здравља Младеновац процењена је као веома добра и успешна, нарочито сарадња са одељењем педијатрије. На основу сагледаних потреба ромске заједнице неопходно је ангажовање још једне здравствене медијаторке у Младеновцу.

Поред наведеног локалног институционалног оквира за социјално укључивање Рома и Ромкиња, у Младеновцу делује и неколико организација цивилног друштва које заступају интересе ромске заједнице и раде на унапређењу услова њиховог живота, међу којима су: Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности "ОКО", КУД "Романо ило", Друштво за науку, просвету, образовање, културу и социјална питања "Ненис", Друштво за науку, просвету, образовање, културу и социјална питања "Ром" и Удружење за помоћ и подршку "ХУМАН".

# ОПШТИ ПОДАЦИ О ГО МЛАДЕНОВАЦ

Градска општина Младеновац заузима површину од 339 км2 и налази се у северном делу ниске Шумадије. С обзиром да припада Граду Београду, према степену развијености налази се у првој групи локалних самоуправа (од укупно 4) које имају степен развијености изнад републичког просека.

Територија ГО Младеновац обухвата 22 насеља и то су:

|  |  |
| --- | --- |
| Сеоска насеља (17) | Амерић, Белуће, Бељевац, Велика Иванча, Велика Крсна, Влашка, Дубона, Јагњило, Ковачевац, Кораћица, Мала Врбица, Марковац, Пружатовац, Рабровац, Сенаја, Црквине, Шепшин |
| Приградска насеља (4) | [Рајковац](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)), [Међулужје](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%98%D0%B5), [Границе](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_(%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86)), [Младеновац (село)](https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)) |
| Градско насеље (1) | Младеновац |

Месних заједница на територији општине има 24 и то су: 25. Мај, Амерић, Баташево, Велика Ивнча, Велика Крсна, Влашко Поље, Влашка, Границе, Драпшин, Дубона, Јагњило, Ковачeвац, Кораћица, Мала Врбица, Марковац, Међулужије, Пржатовац, Рабровац, Рајковац, Младеновац (село), Селтерс, Сенаја, Центар и Шепшин.

## Географски подаци

Младеновац се налази на надморској висини од 113 до 518 м и обухвата већи део слива речице Велики Луг, леве притоке Кубршнице, са периферним планинским подручјем Космаја на западу. Градско језго Младеновца, које се налази у централном делу општине на 138м надморске висине, има повољан географски положај. Општина је окружена територијама општина Сопот, Гроцка, Смедерево, Смедеревска Паланка, Топола и Аранђеловац.

Са околином богатом природним лепотама, бањама и минералним водама, а у непосредној близини планине Космај и Града Београда, Младеновац има све услове да буде на завидном месту туристичке мапе Србије. Тренутно располаже објектом здравственог туризма од републичког значаја–Селтерс Бањом, која функционише у оквиру Института за рехабилитацију Београд. На путу од Младеновца ка Космају налази се извориште минералне воде Кораћичка Бања, а на подручју села Марковац и Рабровац два вештачка језера. Планина Космај је популарно излетиште које се налази 12 км од центра Младеновца и 30 км од Београда, те захваљујући својој локацији и шумским пределима располаже идеалним условима за развој туризма, посебно ловног.

Кроз општину пролази Моравско-Вардарско-Нишавска и Београд-Ниш-Софија железничка пруга, као и ауто пут Београд-Ниш од кога се у Малом Пожаревцу одваја магистрални пут за Младеновац. У Младеновцу се, такође, од магистралног пута за Крагујевац одвајају регионални путеви за Смедерево и Смедеревску Паланку, тако да је општина одлично повезана како са Београдом, тако и са околним градовима.

## Историјски подаци

На територији данашње општине Младеновац прва насеља формирана су у периоду праисторије, о чему сведоче бројна археолошка налазишта и око 200 остатака праисторијских насеља. Данашња насеља у младеновачком крају помињу се још у средњем веку, у доба Деспота Стефана Лазаревића. Развој саобраћаја утицао је на формирање варошког насеља на атару ранијег села Младеновац. Ново насеље се развијало око железничке станице подигнуте одмах по изградњи пруге 1882. године и механе "Космај", данашње "Старе механе". Указом Краља Александра Обреновића 1893. године, насеље је проглашено за варошицу која је добила име по селу у чијем атару је настала. Назив Младеновац, према легенди, потиче од Младена, једног од тројице браће који је 200 година после Косовског боја дошао у овај крај. Место где су његови потомци формирали породице је по њему добило назив Младеновац.

## Демографски подаци

По последњем *Попису становништва* из 2011. године у ГО Младеновац живи 53.096 становника (26.012 мушкараца и 27.084 жена) у 17.512 домаћинстава. Просечан број чланова по домаћинству износи троје (3). У општини има 21.087 радно способних грађана старосне доби од 15 до 64 године, а просечна старост становништва износи 42 годинe. На градском подручју живи 23.609, а на сеоском подручју и осталим насељеним местима 29.487 становника.

Основно обележје кретања становништва у Младеновцу је стална депопулација још од 1991. године када је пописано 56.389 становника, да би их 2011. год. било 3.293 или 5,8% мање. Миграције и константан прилив становништва, пре свега избеглица и интерно расељених лица која су се стално настанила на територији Младеновца у периоду од 1991. до 2011. године није утицао на повећање броја становника. Основни разлози депопулације у младеновачкој општини су: негативан природни прираштај, близина главног града, висок степен незапослености и одлазак млађе, радно способне популације у иностранство у потрази за запослењем. Депопулацијом су обухваћени сви делови општине, а нарочито рубна подручја сеоских насеља.

***Табела 2:*** *Становништво према националној припадности према попису 2011.*

| **Национална припадност** | **Република Србија** | | **Регион Београд** | | **Београдска област** | | **ГО Младеновац** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у укуп. становн. (%)** | **Број** | **Удео у**  **укуп. становн.**  **(%)** |
| **Укупно** | **7186862** | **100** | **1659440** | **100** | **1659440** | **100** | **53096** | **100** |
| Срби | 5988150 | 83,32 | 1505448 | 90,72 | 1505448 | 90,72 | 50231 | 94,60 |
| Роми | 147604 | 2,05 | 27325 | 1,65 | 27325 | 1,65 | 1022 | 1,92 |
| Албанци | 5809 | 0,08 | 1252 | 0,08 | 1252 | 0,08 | 4 | 0,01 |
| Бошњаци | 145278 | 2,02 | 1596 | 0,10 | 1596 | 0,10 | 6 | 0,01 |
| Бугари | 18543 | 0,26 | 1188 | 0,07 | 1188 | 0,07 | 25 | 0,05 |
| Буњевци | 16706 | 0,23 | 172 | 0,01 | 172 | 0,01 | 2 | 0,00 |
| Власи | 35330 | 0,49 | 182 | 0,01 | 182 | 0,01 | - | - |
| Горанци | 7767 | 0,11 | 5328 | 0,32 | 5328 | 0,32 | 17 | 0,03 |
| Југословени | 23303 | 0,32 | 8061 | 0,49 | 8061 | 0,49 | 68 | 0,13 |
| Мађари | 253899 | 3,53 | 1810 | 0,11 | 1810 | 0,11 | 33 | 0,06 |
| Македонци | 22755 | 0,32 | 6970 | 0,42 | 6970 | 0,42 | 94 | 0,18 |
| Муслимани | 22301 | 0,31 | 3996 | 0,24 | 3996 | 0,24 | 15 | 0,03 |
| Немци | 4064 | 0,06 | 498 | 0,03 | 498 | 0,03 | 5 | 0,01 |
| Румуни | 29332 | 0,41 | 1282 | 0,08 | 1282 | 0,08 | 5 | 0,01 |
| Руси | 3247 | 0,05 | 1301 | 0,08 | 1301 | 0,08 | 36 | 0,07 |
| Русини | 14246 | 0,20 | 245 | 0,01 | 245 | 0,01 | 1 | 0,00 |
| Словаци | 52750 | 0,73 | 2104 | 0,13 | 2104 | 0,13 | 4 | 0,01 |
| Словенци | 4033 | 0,06 | 1539 | 0,09 | 1539 | 0,09 | 11 | 0,02 |
| Украјинци | 4903 | 0,07 | 418 | 0,03 | 418 | 0,03 | 6 | 0,01 |
| Хрвати | 57900 | 0,81 | 7752 | 0,47 | 7752 | 0,47 | 65 | 0,12 |
| Црногорци | 38527 | 0,54 | 9902 | 0,60 | 9902 | 0,60 | 118 | 0,22 |
| Остали | 17558 | 0,24 | 7083 | 0,43 | 7083 | 0,43 | 36 | 0,07 |
| Нису се изјаснили | 160346 | 2,23 | 38971 | 2,35 | 38971 | 2,35 | 535 | 1,01 |
| Регионална припадност | 30771 | 0,43 | 1289 | 0,08 | 1289 | 0,08 | 15 | 0,03 |
| Непознато | 81740 | 1,14 | 23728 | 1,43 | 23728 | 1,43 | 742 | 1,40 |

*Извор: Попис 2011, Републички завод за статистику*

Како се може закључити из табеле, Младеновац спада у општине са хомогеним националним саставом, јер 94,6% његових грађана чине Срби, док највећу националну мањину чине Роми којих је према попису из 2011. године било 1022, односно 1,2% становништава. Међутим, према процени представника градске управе тај број је знатно већи, те се процењује да у Младеновцу живи око 3000 грађана ромске националности, иако се многи од њих на последњем попису нису тако изјаснили. Када је реч о осталим националним мањинама, њих је у Младеновцу далеко мање од Рома, а међу најбројнијима су Црногроци (0,22%) и Македнонци (0,18%).

## Општи подаци о Ромима

Грађани ромске националности чине највећу националну мањину на територији градске општине Младеновац, а процењује се да је њихова бројност око 3 хиљаде, иако их је на последњем попису регистровано 1022. У посебан бирачки списак је на дан 02.04.2018. било уписано 343 лица ромске националности.

***Табела 3:*** *Старосна структура грађана ромске националности*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Године старости** | **Укупно** | | **Мушкарци** | | **Жене** | |
| **Број** | **Удео у укупном броју (%)** | **Број** | **Удео у укупном броју (%)** | **Број** | **Удео у укупном броју (%)** |
| **Укупно** | **1022** | **100** | **525** | **100** | **497** | **100** |
| 0-4 година | **126** | 12,33 | 72 | 13,71 | 54 | 10,87 |
| 5-9 година | **110** | 10,76 | 55 | 10,48 | 55 | 11,07 |
| 10-14 година | **113** | 11,06 | 52 | 9,90 | 61 | 12,27 |
| 15-19 година | **95** | 9,30 | 44 | 8,38 | 51 | 10,26 |
| 20-24 година | **82** | 8,02 | 43 | 8,19 | 39 | 7,85 |
| 25-29 година | **70** | 6,85 | 40 | 7,62 | 30 | 6,04 |
| 30-34 година | **77** | 7,53 | 41 | 7,81 | 36 | 7,24 |
| 35-39 година | **58** | 5,68 | 29 | 5,52 | 29 | 5,84 |
| 40-44 година | **59** | 5,77 | 31 | 5,90 | 28 | 5,63 |
| 45-49 година | **40** | 3,91 | 20 | 3,81 | 20 | 4,02 |
| 50-54 година | **52** | 5,09 | 26 | 4,95 | 26 | 5,23 |
| 55-59 година | **58** | 5,68 | 33 | 6,29 | 25 | 5,03 |
| 60-64 година | **29** | 2,84 | 17 | 3,24 | 12 | 2,41 |
| 65-69 година | **24** | 2,35 | 11 | 2,10 | 13 | 2,62 |
| 70-74 година | **18** | 1,76 | 7 | 1,33 | 11 | 2,21 |
| 75-79 година | **5** | 0,49 | 2 | 0,38 | 3 | 0,60 |
| 80+ година | **6** | 0,59 | 2 | 0,38 | 4 | 0,80 |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Када говоримо о демографској структури грађана ромске националности у Младеновцу, број мушкараца (525) је већи од број жена (497), а деца и млади старосне доби од 0-14 година чине чак 34,15% од укупне ромске популације (укупно 349 девојчица и дечака). И у популацији деце и младих до 14 година више је дечака (179) него девојчица (170). Такође, према званичној статистици, лица ромске националности старости преко 65 година има 5,19% (53), а међу њима је више жена (31) у односу на мушкарце (22).

### Образовање

У следећој табели дат је преглед школске спреме грађана ромске националности у Младеновцу. Закључује се да највећи број Рома и Ромкиња старости преко 15 година има завршено основно образовање (47.7%), готово исти број је оних који су завршили средњу школу (16%) и оних који имају непотпуну основну школу (15.5%), док их је без школске спреме скоро свако пето лице (19,5%). У Младеновцу према званичној статистици живи осморо високообразованих Рома и Ромкиња.

***Табела 4:*** *Грађани ромске националности према школској спреми:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Деца млађа од 15 година** | **Без школске спреме** | **Непотпуна основна школа** | **Основно образовање** | **Средње образовање** | **Више/ високо образовање** | **Непознато** |
| 1022 | 349 | 131 | 104 | 321 | 108 | 8 | 1 |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

У школској 2017/2018. години *предшколским васпитањем и образовањем* је било обухваћено 1300 деце, од чега је било 52 деце ромске националности (32 девојчице и 20 дечака). Број деце узраста 0-3 године која су обухваћена предшколским образовањем је 191 (89 девојчица и 102 дечака), док је деце ромске националности истог узраста само 7 (4 девојчице и 3 дечака). У групи деце узраста од 3-5,5 година има 604 детета (299 девојчица и 305 дечака), од којих је 29 деце ромске националности (14 девојчица и 15 дечака).

*Основним образовањем* је у школској 2017/2018. години било обухваћено укупно 4.058 деце (2.019 девојчица и 2.039 дечака), од чега је 208 деце ромске националности (122 девојчице и 86 дечака). Највећи број ромских ђака је прошле школске године похађало ОШ „Свети Сава“ (98), затим ОШ „Момчило Живојиновић“ (81) и ОШ „Коста Ђукић“ (23).

***Табела 5:*** *Број ромских ученика у основним школама у последње 3 школске године у Младеновцу*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗИВ**  **ШКОЛЕ** | **Укупан бр.**  **ученика**  **(2015/2016.)** | **Укупан бр. Ромских ученика**  **(2015/2016.)** | **Укупан бр.**  **ученика**  **(2016/2017.)** | **Укупан бр. Ромских ученика**  **(2016/2017.)** | **Укупан бр.**  **ученика**  **(2017/2018.)** | **Укупан бр. Ромских ученика**  **(2017/2018.)** |
| **ОШ „Свети Сава“**  **Матична школа** | 681 | **83**  45 дечака  38 девојчица | 704 | **96**  51 дечака  45 девојчица | 753 | **93**  37 дечака  56 девојчица |
| Истурено одељење у  Селу Младеновцу | 13 | **2**  0 дечака  2 девојчице | 14 | **2**  0 дечака  2 девојчице | 13 | **2**  0 дечака  2 девојчице |
| Истурено одељење у  Границама | 16 | 0 | 17 | **2**  2 дечака  0 девојчица | 12 | **3**  2 дечака  1 девојчица |
| **ОШ „Коста Ђукић“** | 910 | **20**  8 дечака  12 девојчица | 882 | **21**  11 дечака  10 девојчица | 863 | **23**  14 дечака  9 девојчица |
| **ОШ ''Момчило Живојиновић''**  **Матична школа** | 1364 | **71**  37 дечака  34 девојчица | 1414 | **93**  37 дечака  56 девојчица | 1415 | **78**  31 дечака  47 девојчица |
| Истурено одељење у  Дубиони | 76 | 0 | 73 | 0 | 74 | 0 |
| Истурено одељење у  Рајковцу | 16 | **2**  0 дечака  2 девојчице | 13 | **4**  2 дечака  2 девојчице | 10 | **3**  0 дечака  3 девојчице |
| Истурено одељење у  Шепшину | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 |
| **ОШ “Биса Симић“** | 168 | 0 | 169 | 0 | 178 | 0 |
| **ОШ „Бора Лазић“**  **Матична школа** | 121 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 |
| Истурено одељење у Америћу | 11 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 |
| Истурено одељење у Сенаји | 19 | **8**  2 дечака  6 девојчица | 19 | **4**  1 дечак  3 девојчице | 19 | **6**  2 дечака  4 девојчице |
| **ОШ „Милица Милошевић“ Матична школа** | 181 | 0 | 180 | 0 | 189 | 0 |
| Истурено одељење у Рабровцу | 58 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 |
| **ОШ ,,Живомир Савковић“** | 275 | 0 | 284 | 0 | 294 | 0 |
| **Школа за основно образовање одраслих** | 129 | **111** | 141 | **127** | 141 | **129** |

*Извор: Евиденција основних школа на територији Младеновца*

Поред редовних основних школа у Младеновцу постоји и Школа за основно образовање одраслих коју је у школској 2017/2018. години похађао 141 ученик/ца, од који је 91,5% ромске националности (129).

У протекле три школске године укупно 20 ученика/ца се исписало из свих основних школа у Младеновцу, и то, конкретно из ОШ „Свети Сава“ (10) и ОШ „Биса Симић“ Велика Крсна (10). Школе не воде евиденцију деце која се исписују из школе према националности, те није могуће утврдити да ли је међу њима било деце ромске националности. Међутим, према евиденцији школа овде није реч о раном напуштању образовања, већ о томе да су ученици или променили пребивалиште и уписали се у другу школу, или су напунили 15 година и прешли у Школу за образовање одраслих и тамо наставили даље образовање.

***Табела 6:*** *Број дечака и девојчица који су напустили основну школу у протекле 3 школске год.*

| **Разреди** | **2015/2016.** | | **2016/2017.** | | **2017/2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Број дечака** | **Број девојчица** | **Број дечака** | **Број девојчица** | **Број дечака** | **Број девојчица** |
| I разред | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| II разред | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III разред | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV разред | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V разред | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI разред | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII разред | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VIII разред | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| **Укупно:** | **6** | **2** | **3** | **1** | **6** | **2** |

*Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП за инклузију Рома попуњен од стране представника ГО Младеновац*

У младеновачким школама се не изводи настава из предмета ромски језик са елементима националне културе, који је у образовни систем Републике Србије уведен као изборни предмет 2015. године. Иако школе на почетку сваке школске године спроводе анкету заинтересованости ученика/ца да похађају овај предмет, међу ромским ученицима у Младеновцу није било заинтересованости за њега. Међу разлозима зашто је то тако, између осталог, се наводи да деца ромске националности као и сва друга деца, генерално, имају жељу да буду прихваћена у широј заједници те зато желе да похађају изборне предмете које похађа већина других ученика/ца из њиховог разреда. Такође, у школама на територији ГО Младеновац ниједан наставник није добио сертификат за предавање ромског језика и није уведену систем основног образовања.

У просторијама Школе за основно образовање одраслих се последње три године викендом организује додатна припремна настава из математике и српског језика за ученике који завршавају основну школу и спремају се за упис средње школе, а међу њима има и ромских ученика и ученица.

У Младеновцу постоје две *средње школе* – Техничка школа и Гимназија које у школској 2018/2019. години похађа укупно 1.180 ђака (343 девојчице и 837 дечака), док број ромских ученика износи 119 (56 ученица и 63 ученика). Током последње три школске године број ромских ученика који су уписани средњу школу путем афирмативних мера износио је најмање 10 (десеторо), и то:

* + - * **у школској 2015/2016** → 1 ученица, 3 ученика (укупно 4)
* **у школској 2016/2017** → 2 ученице, 1 ученик (укупно 3)
* **у школској 2017/2018** → 1 ученица, 2 ученика (укупно 3)

Када говоримо о обухвату младих Рома и Ромкиња *вишим и високим образовањем,* у школској 2017/2018. години било је укупно 7 ромских студената (3 студента и 4 студенткиње) из Младеновца. У последње три школске године није било студената ромске националности који су на високе школе и факултете уписани путем афирмативних мера.

### Регистрована незапосленост

Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ) на дан 31.10.2018. године у Младеновцу су се на евиденцији налазила 152 незапослена лица ромске националности (старости од 15 до 65 година), од чега 53 жене. Од овог броја је само 60 активних тражилаца запослења (40 мушкараца и 12 жена), док је лица која су привремено спречена за рад далеко више- 92 (63 мушкарца и 29 жена). У следећим табелама је дат преглед броја незапослених према степену стручне спреме, старости и дужини тражења посла.

***Табела 7:*** *Образовна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ*

| **Степен стручне спреме** | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.10.2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **126** | **21** | **119** | **26** | **152** | **53** |
| I | 96 | 16 | 96 | 19 | 81 | 26 |
| II | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| III | 21 | 3 | 15 | 5 | 17 | 6 |
| IV | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвалиди | / | / | / | / | 3 | 0 |
| Лица без иједног разреда школе | / | / | / | / | 39 | 19 |
| Лица за завршених 4 разреда | / | / | / | / | 1 | 1 |
| Лица за завршених 5-7 разреда | / | / | / | / | 3 | 2 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

***Табела 8:*** *Старосна структура лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ*

| **Степен стручне спреме** | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 30.9.2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **126** | **21** | **119** | **26** | **100** | **26** |
| 15-19 година | 10 | 3 | 11 | 3 | 10 | 5 |
| 20-24 година | 20 | 5 | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 25-29 година | 21 | 2 | 18 | 5 | 13 | 5 |
| 30-34 година | 24 | 4 | 24 | 5 | 16 | 4 |
| 35-39 година | 21 | 2 | 17 | 3 | 21 | 3 |
| 40-44 година | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 2 |
| 45-49 година | 13 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 |
| 50-54 година | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 55-59 година | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 60-64 година | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

***Табела 9:*** *Број лица ромске националности која се налазе на евиденцији НСЗ према*

*дужини тражења посла*

| **Дужина тражења посла** | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 30.9.2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| **Укупно** | **126** | **21** | **119** | **26** | **100** | **26** |
| До 3 месеца | 20 | 3 | 10 | 2 | 17 | 4 |
| Од 3 до 6 месеци | 14 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 |
| Од 6 до 9 месеци | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 |
| Од 9 до 12 месеци | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| Од 1 до 2 године | 25 | 4 | 31 | 9 | 20 | 6 |
| Од 2 до 3 године | 16 | 0 | 13 | 1 | 14 | 4 |
| Од 3 до 5 година | 14 | 2 | 14 | 0 | 12 | 1 |
| Од 5 до 8 година | 14 | 3 | 15 | 4 | 12 | 3 |
| Од 8 до 10 година | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Преко 10 година | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Међу незапосленим лицима ромске националности највише је њих са завршеном основном школом (81), као и без завршеног иједног разреда школе (39). Међу незапосленим Ромкињама више од половине њих има само завршену основну школу (26), а 35% нема завршен ниједан разред основне школе. Када погледамо старосну структуру незапослених лица из ромске популације, закључује се да је највећи број њих на евиденцији старости између 30-39 година. Такође, запажа се да највећи број Рома и Ромкиња на евиденцији НСЗ посао тражи дуже од једне године (65), а чак 19 лица посао тражи дуже од 5 година.

***Табела 10:*** *Број лица ромске националности која се налазе међу теже запошљивим категоријама*

*лица на евиденцији НСЗ*

|  | **На дан 31.12.2016.** | | **На дан 31.12.2017.** | | **На дан 31.8.2018.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** | **Укупно** | **Жена** |
| Особе са инвалидитетом | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корисници новчане накнаде | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Самохрани родитељи | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Оба незапослена родитеља | 41 | 6 | 33 | 6 | 24 | 6 |
| Интерно расељена лица | 8 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 |
| Избегла лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корисници новчане социјалне помоћи | 45 | 6 | 51 | 8 | 51 | 8 |
| Деца у хранитељским породицама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повратници из иностранства по споразуму о реадмисији | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Повратници из затвора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жртве трговине људима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жртве породичног насиља | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технолошки вишкови | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

*Извор: Национална служба за запошљавање*

Из претходне табеле се закључује да се на евиденцији НСЗ налази највише незапослених лица ромске националности који су примаоци социјалне помоћи (51), а велики је број и оних чија су оба родитеља незапослена (24). Међу осталим теже запошљивим категоријама лица у Младеновцу има, такође, Рома– 10 интерно расељених лица, 6 самохраних родитеља и 2 повратника из иностранства по споразуму о реадмисији.

### Становање

Према укрштеним подацима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије о подстандардним ромским насељима и евиденције градске управе Младеновац, Роми на територији Младеновца живе у пет подстандардних насеља: **Карађорђева, Мали Пролаз, Моравска, Парлоге и Сенаја**.

***Табела 11:*** *Подстандардна ромска насеља у ГО Младеновац*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив насеља: | **Карађорђева** | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | | 428433 kвм | | Процењена старост насеља: | | 15 – 45 година |
| Грађевински материјал: | Слаби материјали, неподобни за градњу | | | Постоји одношење отпада: | | | да | | Број кућа: | | 51-100 јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | 201-500 становника |
| Постоји водоводна мрежа: | | да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | < 60% |
| Постоји канализациона мрежа: | | да | Статус канал.мреже: | | Изведена 657м, али није у функцији, испумпава се из одређеног дела који прелива | | | | Покривеност кан.мрежом: | | < 10% |
| Тип септичке јаме: | | Непропусна септичка јама | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | 30 – 70% |
| Постоји улична расвета: | | да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | < 30% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | да | Тип коловоза: | | асфалт | | Покривеност унутр.саобр. | 30 – 70% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Просторни план општине | |
| План 2: | | Генерални урбанистички план | | | | План 3: | | | | План детаљне регулације | |
| Спровођење планова: | | директно | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | | Објекти треба да се легализују (< 10% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | < 30% oбјеката | | Облик власништва: | Мешовито |
| Назив насеља: | **Мали Пролаз** | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | | 242779 квм | | Процењена старост насеља: | | > 45 година |
| Грађевински материјал: | Слаби материјали, неподобни за градњу | | | Постоји одношење отпада: | | | да | | Број кућа: | | 51-100 јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | 201-500 становника |
| Постоји водоводна мрежа: | | да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | < 60% |
| Постоји канализациона мрежа: | | да | Статус канал.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност кан.мрежом: | | < 50% |
| Тип септичке јаме: | | Пропусна септичка јама | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | 30 – 70% |
| Постоји улична расвета: | | да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | < 30% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | да | Тип коловоза: | | асфалт | | Покривеност унутр.саобр. | 30 – 70% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Просторни план општине | |
| План 2: | | Генерални урбанистички план | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | | директно | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | | Објекти треба да се легализују (< 10% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | < 30% oбјеката | | Облик власништва: | мешовито |
| Назив насеља: | **Моравска** | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | | 73250 квм | | Процењена старост насеља: | | 15 – 45 година |
| Грађевински материјал: | Слаби материјали, неподобни за градњу | | | Постоји одношење отпада: | | | да | | Број кућа: | | 51-100 јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | 201-500 становника |
| Постоји водоводна мрежа: | | да | Статус водов.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност вод.мрежом: | | < 80% |
| Постоји канализациона мрежа: | | да | Статус канал.мреже: | | У функцији | | | | Покривеност кан.мрежом: | | < 70% |
| Тип септичке јаме: | | Непропусна септичка јама | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | > 70% |
| Постоји улична расвета: | | да | Статус уличне расвете: | | У функцији | | | Покривеност улич.расветом: | | | < 30% |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | да | Тип коловоза: | | асфалт | | Покривеност унутр.саобр. | 30 – 70% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Просторни план општине | |
| План 2: | | Генерални урбанистички план | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | | директно | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | | Објекти треба да се легализују (< 10% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | < 30% објеката | | Облик власништва: | мешовито |
| Назив насеља: | **Парлоге** | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | | 194146 квм | | Процењена старост насеља: | | > 45 |
| Грађевински материјал: | Гређевински материјали који обезбеђују трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | | не | | Број кућа: | | 10  јединица |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | 70 становника |
| Постоји водоводна мрежа: | | не | Статус водов.мреже: | | планирана | | | | Покривеност вод.мрежом: | | 0 |
| Постоји канализациона мрежа: | | не | Статус канал.мреже: | | планирана | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 0 |
| Тип септичке јаме: | | Пропусна септичка јама | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | > 70% |
| Постоји улична расвета: | | не | Статус уличне расвете: | | планирана | | | Покривеност улич.расветом: | | | 0 |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | да | Тип коловоза: | | туцаник | | Покривеност унутр.саобр. | 30 – 70% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Просторни план општине | |
| План 2: | |  | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | | директно | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | | Објекти треба да се легализују (< 10% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | > 70% | | Облик власништва: | приватно |
| Назив насеља: | **Сенаја** | | | | | | | | | | |
| Опис положаја: | Интегрисан у формално насеље | | | Површина: | | | 348474 квм | | Процењена старост насеља: | | > 45 година |
| Грађевински материјал: | Грађевински материјали који обезбеђује трајност и сигурност | | | Постоји одношење отпада: | | | не | | Број кућа: | | 15-50 једниница |
| Тип грејања: | Чврсто гориво (дрво, угаљ) | | | | | | | | Број становника: | | 100-200 становника |
| Постоји водоводна мрежа: | | не | Статус водов.мреже: | | планирана | | | | Покривеност вод.мрежом: | | 0 |
| Постоји канализациона мрежа: | | не | Статус канал.мреже: | | планирана | | | | Покривеност кан.мрежом: | | 0 |
| Тип септичке јаме: | | Пропусна септичка јама | | | | | | | | | |
| Постоји електрична мрежа: | | да | Статус елек.мреже: | | У функцији | | | Покривеност ел.мрежом: | | | > 70% |
| Постоји улична расвета: | | не | Статус уличне расвете: | | планирана | | | Покривеност улич.расветом: | | | 0 |
| Постоје приступне саобраћајнице: | | да | Постоје унутрашње саобраћајнице: | | да | Тип коловоза: | | туцаник | | Покривеност унутр.саобр. | < 30% |
| Покривеност планском документацијом: | | Цела територија насеља | | | | Тип планске документације: | | | | Просторни план општине | |
| План 2: | |  | | | | План 3: | | | |  | |
| Спровођење планова: | | директно | | | | Започета разрада плана: | | | |  | |
| Степен легализације објеката | | Објекти треба да се легализују (< 10% легализовано) | | | | Предато за легализацију: | | > 70% објеката | | Облик власништва: | приватно |

*Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“- секција „Становање“, Републичког завода за статистику*

На основу приказаних података може се закључити да 2 од 5 ромских насеља у Младеновцу немају водоводну мрежу- *Сенеја* и *Парлоге*, док је покривеност водоводном мрежом у осталим ромским насељим мања од 60%, осим у Моравској. Само 2 ромска насеља имају функционалну канализациону мрежу (*Моравска,* где је покривеност овом мрежом мања од 70% и *Мали Пролаз*, који је покривен мање од 50%), док је у насељу *Карађорђева* у једном делу (мање од 10%) изграђена канализациона мрежа која није у функцији. Сва насеља су покривена функционалном електричном мрежом, док улична расвета постоји у 3 од 5 ромских насеља (*Карађорђева, Моравска, Мали Пролаз)*, али је њена покривеност у овим насељима мања од 30%. Асфалтиране приступне саобраћајнице воде ка насељима *Карађорђева, Мали Пролаз и Моравска* (просечна покривеност 30-70%), док су у осталим насељима путеви посути туцаником. У свим насељима постоји велики број нелегалних објеката (број легалних објеката је мањи од 10%), док је број поднетих захтева за легализацију мањи од 30% у *Карађорђевој, Малом Пролазу и Моравској*, а мањи од 70% у *Сенеји и Парлогама*.

Једино је за насеље *Карађорђева* донет одговарајући урбанистички план на основу кога се могу извршити неопходне грађевинске интервенције за унапређење и озакоњење појединачних објеката, док се за још два ромска насеља- *Моравска и Мали Пролаз* планови детаљне регулације налазе у поступку усвајања. За остала ромска насеља, тренутно, није у плану израда планова детаљне регулације. Такође, захваљујући постојећој планској документацији за насеље *Карађорђева* могуће је спровести пројекат делимичне реконструкције и изградње канализационе мреже, која је у овом насељу горући инфраструктурни проблем. Вредност ове инвестиције износи око 19 милона динара и градска управа нема средстава да је сама финансира, већ настоји да средства обезбеди из донација. До сада је општина за решавање проблема изливања канализације у Карађорђевој обезбедила 4.266.400,00 РСД за набавку црпне станице фекалне канализације са колектором и две пумпе за испумпавање воде.

ГО Младеновац тренутно нема у плану израду студије оправданости расељавања појединих ромских насеља у циљу адекватног стамбеног збрињавања ромских породица.

### Здравствена заштита

Дом здравља Младеновац је једина установа примарне здравствене заштите на територији општине Младеновац. Услуге се пружају у централној згради Дома здравља и у 13 сеоских амбуланти (Велика Крсна, Ковачевац, Јадњило, Рабровац, Међулужје, Марковац, Пружатовац, Велика Иванча, Кораћица, Влашко Поље, Дубона, Шепшин и Сенаја). У оквиру Дома здравља постоје: Служба за здравствену заштиту одраслих грађана, Служба за здравствену заштиту деце, Служба за здравствену заштиту жена, Служба за стоматолошку здравствену заштиту, Служба за лабораторијску дијагностику, Служба за рендген дијагностику, Служба кућног лечења, Служба поливалентне патронаже, Специјалистичко консултативна служба, Служба хитне медицинске помоћи и Служба за правне, економске и техничке послове. У сеоским амбулантама услуге пружају лекари и медицинске сестре из Службе опште медицине. Сеоске амбуланте не раде свакога дана, а овакав начин рада уведен је након доношења „Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе“, у коме се број лекара у службама одређује према броју становника, тако да мања села са мањим бројем становника не могу имати лекара свакодневно, већ лекар ради у 2 или 3 амбуланте. Роми најчешће користе услуге здравствене заштите у централној згради или у амбулантама које су у њиховим селима. Уз подршку здравствене медијаторке велики број Рома и Ромкиња је остварио здравствено осигурање и изабраног лекара.

Према подацима којима располажу Дом здравља и здравствена медијаторка, у Младеновцу има око 150 лица ромске националности (око 60 Рома и 90 Ромкиња) који не поседују здравствену књижицу, док 950 њих има изабраног лекара. Гинеколошким прегледима је обухваћено 300 Ромкиња.

Обухват деце ромске националности школског узраста редовним систематским прегледима у Младеновцу је око 70%, тачније око 600 ученика ромске националности (350 девојчица и 250 дечака).

Према процени Дома здравља око 95% деце узраста између 24 и 35 месеци је у Младеновцу примило све препоручене вакцине из националног календара имунизације до свог првог рођендана (тј. до навршене друге године живота за вакцину против малих богиња). Проценат вакцинисане деце ромске националности истог узраста је мањи- око 70% (од тога 60% је вакцинисаних девојчица и 40% дечака), а главни разлог томе је што велики број деце у овом узрасту није у Младеновцу, већ у иностранству где им родитељи раде, те здравствне службе не могу да допру до њих. Највећи број те деце се вакцинише у иностранству.

Када говоримо о Ромкињама трудницама, њих 60% је обухваћено редовним прегледима у амбуланти током трудноће, а остале не долазе на прегледе до порођаја. Све породиље и њихова деца су обухваћене патронажним посетама.

При Дому здравља Младеновац није формирано развојно саветовалиште, јер не постоји довољно педијатара, медицинских сестара нити довољно деце да би га, према прописаним критеријумима, могли основати. Међутим, Саветовалиште за младе је формирано и њега похађа око 30% младих из опште популације узраста од шестог разреда основне школе до другог разреда средње школе. Тренутно је само 10 ромских адолесцената укључено у рад Саветовалишта за младе (4 Рома и 6 Ромкиња).

### Социјална заштита

У 2017. години је од стране Центра за социјални рад Града Београда–Одељење Младеновац евидентирано 869 корисника услуга социјалне заштите, што представља 1.64% укупног броја становника. С обзиром да се евиденција не води на начин да кориснике социјалне заштите разликује према националној припадности, нема прецизних података колики је тачан број корисника ромске националности, али према процени запослених у ЦСР они чине око 30% свих корисника услуга социјалне заштите. Велики број ромских домаћинстава прима новчану социјалну помоћ (око 70% од укупног броја ромских домаћинстава).

Прошле године је 950 деце примало дечији додатак, а од тога броја је више од 500 деце ромске националности (52,63%). Нема прецизне евиденције колико деце ромске националности млађе од 5 година прима дечији додатак.

До сада је евидентирано укупно 28 случајева оствареног права на пријаву места пребивалишта на адреси Центра за социјални рад–Одељеље Младеновац, од чега је 6 корисника из ромске популације (3 Ромкиње и 3 Рома).

Најчешћи проблеми са којима се суочавају стручни радници ЦСР у вези са корисницима услуга социјалне заштите из ромске популације везани су за њихово нередовно пријављивање на евиденцију Националне службе за запошљавање, од чега им зависи и даље коришћење права на новчану социјалну помоћ. Такође, ученици ромске националности нередовно похађају наставу у основној школи, иако је основношколско образовање обавезно, због чега се константно укључује психолошко-педагошка служба школа у сарадњи са Центром за социјални рад. Све више је заступљен и проблем непријављивања запошљавања корисника новчане социјалне помоћи, или чланова породице корисника новчане социјалне помоћи, што је од утицаја на коришћење наведеног права и сматра се злоупотребом новчане социјалне помоћи као права које се стиче по Закону о социјалној заштити.

## Политике и праксе локалне управе и локалних институција

### Образовање

У претходне три школске године ГО Младеновац је издвајала финансијска средства из буџета **за превоз ученика за основну школу и стипендије за студенте**, као што је приказано у следећој табели.

***Табела 12:*** *Издвојена средстава из буџета ГО Младеновац за претходне три школске године*

|  | **Школска 2015/2016** | | **Школска 2016/2017** | | **Школска 2017/2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** | **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** | **Укупно** | **За кориснике ромске национал.** |
| **За уџбенике** | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства |
| **За ужину** | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства |
| **За превоз за основну школу** | 2.500.000,00 рсд | нису издвајана посебна финансијска средства | 14.000.000,00 РСД | нису издвајана посебна финансијска средства | 14.000.000,00 РСД | нису издвајана посебна финансијска средства |
| **За превоз за средњу школу** | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства | нису издвајана финансијска средства |
| **Стипендије за средњошколце** | нису одобравана средства за стипендије | нису одобравана средства за стипендије | нису одобравана средства за стипендије | нису одобравана средства за стипендије | нису одобравана средства за стипендије | нису одобравана средства за стипендије |
| **Стипендије за студенте** | 37 | 0 | 36 | 0 | 45 | 1 |

***Извор:*** *„База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за статистику,* <http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs>

Средства која се из буџета издвајају за превоз ученика основних школа обухватају трошкове за све основце, без обзира на националност, те међу њима има и ромских ученика/ца. Такође, Младеновац је последње три године додељивао стипендије за студенте, а у школској 2017/2018. години међу 45 прималаца стипендија је био и један ромски студент. Додатно, градски Центар за социјални рад – Одељење у Младеновцу издаваја средства за превоз ромских основаца, као и за стипендије за све врло добре и одличне средњошколце, односно стипендије за студенте из социјално угрожених породица.

Од школске 2017/2018. године Министарство просвете финансира уџбенике за све ученике ромске националности, те се ова средства не издвајају из општинског буџета. Међутим, градска управа је последње 2 године **издвајала средства за куповину школског прибора за ромске ђаке**–325.000 РСД (2017) и 400.000 РСД (2018).

Предшколска установа у Младеновцу не организује полудневне програме за децу узраста од 4,5 – 5,5 година који су финансирани из локалног буџета, те ови програми нису доступни ни деци ромске националности.

У три основне школе–ОШ “Свети Сава”, ОШ “Коста Ђукић” и ОШ “Момчило Живојиновић” спроводе се програми едукације о правима деце, културолошким специфичностима и тешкоћама које отежавају редовно похађање наставе, учење и напредовање ромских ђака. Такође, последњих година **из општинског буџета финансирани су програми неформалног образовања за ромске ђаке-** учење енглеског језика, као и припремна настава из српског језика и математике за упис у средњу школу.

### Становање

ГО Младеновац није успоставила систем за пружање правно-техничкe помоћи Ромима и Ромкињама у циљу регулисања имовинско-правног статуса објеката. Међутим, лицима ромске националности, као и свим другим грађанима, доступна је бесплатна правна помоћ коју пружају локални службеници у градској управи, те се овај институт може користити и за пружање помоћи у решавању имовинско-правних проблема локалне ромске популације.

Као градска општина Града Београда, Младеновац није носилац права јавне својине на непокретностима које се налазе на његовој територији и нема надлежности у овој области, већ је то у искључивој надлежности главног града. Тиме је знатно отежано решавање проблема стамбеног збрињавања ромских породица које живе у тешким условима, било кроз доделу станова за социјално становање или спровођење мера унапређења постојећих објеката у ромским насељима. С обзиром да градска управа нема евиденцију станова за социјално становање на својој територији, није могуће утврдити да ли међу корисницима тих станова има Рома и Ромкиња и колико.

ГО Младеновац је до сада била фокусирана за решавање проблема изливања канализације у ромском насељу у Карађорђевој и **обезбедила је 4.266.400,00 РСД за набавку црпне станице са колектором и две пумпе за испумпавање воде**, док је за **адаптацију заједничког купатила за становнике 16 мобилних кућа у истом насељу обезбеђено 500.000,00 РСД** за радове који ће бити изведени током следеће године.Такође, из буџета се финансира и **плаћање рачуна за воду, смеће, канализацију и струју за ових 16 стамбених јединица.**

### Запошљавање

У последње три године из буџета ГО Младеновац **издвојена су следећа финансијска средства за мере активне политике запошљавања:**

* 2016. год. – 300.000,00 РСД (јавни радови)
* 2017. год. – 310.000,00 РСД (јавни радови)
* 2018. год. – 705.000,00 РСД (јавни радови, обука за стицање практичних знања, обука на захтев послодавца)

У оквиру ових мера нису посебно издвојена средства за мере активне политике запошљавања лица ромске националности, али је током последње три године ове мере користио укупно 18 Рома и Ромкиња и то:

* 2015. год. – 7 корисника (7 Рома)
* 2016. год. – 1 корисник (1 Ромкиња)
* 2017. год. – 10 корисника (2 Ромкиње и 8 Рома)

Припадници ромске националности су до сада највећи интерес показали за јавне радове као меру активне политике запошљавања, док се за остале активне мере нису пријављивали.

Такође, Роми су у последње три године користили и мере пасивне политике запошљавања, и то:

* 2015. год. – 18 корисника (5 Ромкиња, 13 Рома)
* 2016. год. – 16 корисника (5 Ромкиња, 11 Рома)
* 2017. год. – 21 корисник (8 Ромкиња, 13 Рома)

Поред наведеног, у Младеновцу се реализују и неформални програми образовања одраслих. Ове програме спроводи Школа за основно образовање одраслих и Национална служба за запошљавање – Филијала Младеновац (програми преквалификације). Захваљујући овим програмима је у 2018. години 30 жена добило сертификат за геронто домаћицу, од чега је 15 Ромкиња. Након обуке 7 Ромкиња је и радно ангажовано на пружању услуге „Помоћ у кући“.

### Социјална заштита

У последње три године је укупно 77 корисника ромске националности **примило једнократну новчану помоћ за коју је из буџета ГО Младеновац издвојено укупно 2.615.957,60 РСД**.

***Табела 13:*** *Издвојена средстава из буџета ГО Младеновац за новчану социјалну помоћ Ромима и Ромкињама у претходне три школске године*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Година** | **Расподељена средства**  **(РСД)** | **Укупно**  **ромских корисника** | **Жене** | **Мушкарци** |
| **2015** | 632.136,60 | 23 | 11 | 12 |
| **2016** | 1.314.572,00 | 36 | 21 | 15 |
| **2017** | 669.249,00 | 18 | 8 | 10 |

*Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП за инклузију Рома попуњен*

*од стране представника ГО Младеновац*

Корисници услуга социјалне заштите ромске националности су највише заинтересовани за три услуге – *новчану социјалну помоћ, једнократну новчану помоћ и бесплатан оброк*. У Младеновцу постоје две (2) народне кухиње, чији просечан број корисника на месечном нивоу износи око 625 у последње три године, и то:

* 2015. год. – 630 корисника (321 жена и 309 мушкараца)
* 2016. год. – 623 корисника (316 жена и 307 мушкараца)
* 2017. год. – 620 корисника (315 жена и 305 мушкараца)

Процењени број корисника бесплатног оброка ромске националности износи око 70% од укупног броја свих корисника народне кухиње (око 430).

На подручју ГО Младеновац није вршена свеобухватна анализа потреба Рома и Ромкиња за услугама социјалне заштите, али су представници градске управе идентификовали као неопходну подршку/помоћ у натури ромским породицама (огрев, хигијенски пакети, прехрамбени пакети итд.), јер за оваквом врстом помоћи постоји велика заинтересованост ромске популације. Тренутно овај тип помоћи није доступан у Младеновцу, јер је за то неопходно изменти *Одлуку о правима и услугама у социјалној заштити Града Београда*, како би Младеновац као градска општина могао да за то издвоји посебна финансијска средства из свог буџета.

### Пројектне иницијативе на локалном нивоу

У следећој табели су наведени пројекти који су од 2015. године до данас реализовани од стране организација цивилног друштва из Младеновца које се баве унапређењем положаја ромске заједнице у различитим областима – образовање, запошљавање, здравствена заштита, социјална заштита, културна баштина и сл. Већина ових пројеката је финансирана из буџета ГО Младеновац, док је удружење „ОКО“ реализовало неколико пројеката који су финансирани из других извора

***Табела 14:*** *Пројектне иницијативе усмерене ка унапређењу ромске популације које су реализовале ОЦД из Младеновца последње 3 године*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив пројекта** | **Носилац** | **Партнер** | **Период реализације** | **Циљ** | **Укупна вредност** | **Учешће ЈЛС** | **Други донатор** |
| “Социјализација Рома” | Спортско- образовани центар „РОМ“ | / | мај –  јун 2016. | Теренска провера здравственог стања Рома у Младеновцу | 80.000,00  РСД | 40.000,00  РСД | / |
| “Унапређење здравља међу припадницима националних мањина – промоција важности унапређења хигијенских услова живота” | Друштво за науку, просвету, образовање, културу и социјална питања “Ром“ | / | фебруар – април 2017. | Унапређење здравља и ширење свести о значају хигијене као полазне тачке здравља | 500.000,00  РСД | 320.000,00  РСД | / |
| „Програм подршке ромској деци у Младеновцу“ | Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности “ОКО” | / | јун – новембар 2017. | Олакшан приступ у остваривању права на образовање, смањен ризик од напуштања школовања и побољшање положаја 60-оро деце ромске националности предшколског и основношколског узраста. | 1.995.008,00  РСД | / | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| “Подела новогодишњих пакетића за децу из ромске популације и децу социјално угрожених породица” | Друштво за науку, просвету, образовање, културу и социјална питања “Ненис” | / | новембар – децембар 2017. | Подела новогодишњих пакетића деци ромске националности | 384.000,00  РСД | 384.000,00  РСД | / |
| „Помоћ ромском и социјално угроженом становништву“ | Друштво за науку, просвету, образовање, културу и социјална питања “Ненис” | / | новембар – децембар 2017. | Подела пакета хране у зимском периоду | 400.000,00  РСД | 400.000,00  РСД | / |
| „Економско оснаживање жена жртава насиља“ | Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности “ОКО” | / | децембар 2017-април 2018. | Оснаживање и оспособљавање за рад 15 жена жртава насиља на пословима шивења и модног дизајна. | 3.878  АУД | / | Амбасада Аустралије у Србији |
| „Успостављање услуге Помоћ у кући за старије и инвалидне особе“ | Градска општина Младеновац | Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности “ОКО” | децембар 2017-децембар 2018. | Успостављање услуге Помоћ у кући и оспособљавање за рад жена из друштвено осетљивих категорија на пословима геронтодомаћице (са посебним фокусом на запошљавање жена ромске националне припадности) | 118.000  ЕУР | / | Немачка организација за међународну сарадњу и Стална конференција градова и општина |
| „Помоћ социјално угроженим породицама – подела хуманиратних пакета хране“ | Друштво за науку, просвету, образовање, културу и социјална питања “Ненис” | / | фебруар – март 2018. | Подела хуманитарних пакета хране | 500.000,00  РСД | 500.000,00  РСД | / |
| „Ширимо дух солидарности и пријатељства“ | Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности “ОКО” | / | фебруар –април 2018. | Стварање стимулативног окружења за децу која одрастају у породицама у којима не постоји социјална сигурност. | 572.500,00  РСД | 458.000,00  РСД | / |
| „Унапређење здравља међу припадницима националних мањина и унапређење хигијенских услова живота“ | Друштво за науку, просвету, образовање, културу и социјална питања “Ненис” | / | март –  април 2018. | Унапређење хигијенских услова живота међу припадницима нац.мањина | 500.000,00  РСД | 500.000,00  РСД | / |
| “Концерт КУД-а” | КУД “Романо Ило” | / | мај 2018. | Годишњи концерт КУД-а | 120.000,00  РСД | 96.000,00  РСД | / |
| “Млади за животну средину” | Удружење за помоћ и подршку “ХУМАН” | / | јун 2018. | Едукација и формирање ставова младих према заштити и очувању животне средине | 70.000,00  РСД | 70.000,00  РСД | / |
| “Летња школа фолклора” | КУД “Романо Ило” | ГО Младеновац | јул – август 2018. | Окупљање деце у летњем периоду у циљу повећања младих чланова КУД-а | 70.000,00  РСД | 70.000,00  РСД | / |
| Подршка интеграцији деце ромске националности у предшколски и школски систем | Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности “ОКО” | / | новембар 2018.-март 2019. | Обезбеђивање подршке деци ромске националности за припрему, интеграцију и укључивање у образовни систем; подршка и помоћ родитељима за упис деце у предшколску установу и школу. | 800.000,00  РСД | / | Градска управа града Београда, Секретаријат за социјану заштиту |
| “Мозаик” | Друштво за науку, просвету, образовање, културу и социјална питања “РОМ” | / | децембар 2018. | Новогодишња приредба за ромску децу | 70.000,00  РСД | 70.000,00  РСД | / |

*Извор: Упитник за припрему ситуационе анализе за потребу израде ЛАП за инклузију Рома попуњен од стране представника ГО Младеновац*

## SWOT анализа

### Образовање

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Стручно оспособљени наставни и васпитачки кадар за инклузију деце ромске националности у процес образовања и васпитања * Растући број деце ромске националности у припремном предшколском програму * Упис ромских ученика/ца у први разред у складу са узрастом * Прилагођавање наставних садржаја индивидуалним потребама и способностима деце ромске националности * Организован продужени боравак деце у школи * Укљученост деце ромске националности у све наставне и ваннаставне активности које организују школе * Поштовање различитости у образовном процесу – језика и културе (обележавање датума значајних за Роме) * Добра уклопљивост ромских ђака са вршњацима других националности * Организовано подстицање хуманитарних акција намењених сиромашној деци из ромске популације | * Недовољна свест родитеља деце ромске националности о значају образовања * Непостојање педагошког асистента који познаје (говори) ромски језик * Лоша социјално-економска ситуација ромских породица * Нередовно похађање редовног наставног процеса * Лоша комуникација наставног кадра са родитељима деце ромске националности * Недовољна комуникација са службама које су задужене за рад са децом * Неразумевање и непознавање културолошких разлика – предсрасуде * Кршење дечијих права (дечији рад, просјачење…) |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Едукација родитеља о значају образовања   Постојање пројектно-техничких могућности за надоградњу просторних капацитета за продужени боравак деце   * Могућност сарадње са организацијом ‘’Дечије срце’’ која реализује програме едукације за хранитељство * Могућност ангажовања педагошких асистената * Акредитовани програми за наставнике за рад са децом из маргинализованих група Могућност проширења едукативних програма за ромску децу – учење српског језика, комјутерске вештине и сл. | * Организационе и процедуралне тешкоће у сарадњи свих институција које се баве децом * Недостатак материјалних/финансијских средстава * Недостатак простора у школама за продужени боравак деце * Непоштовање законских процедура од стране родитеља |

Главне снаге предшколског и основног образовања у ГО Младеновац почивају на стручно оспособљеном наставном и васпитачком кадру и инклузивној пракси у процесу образовања, која омогућава прилагођавање наставних садржаја индивидуалним потребама и способностима деце ромске националности и њихово активно укључивање у све ваннаставне активности на равноправној основи са другим ђацима. Ово је, између осталог, допринело томе да је последњих година повећан обухват деце ромске националности припремним предшколским програмом и да деца из ромских породица уписују основну школу на време, тј. у складу са својим узрастом. Међутим, кључне слабости и недостаци у области образовања су повезане са недовољно развијеном свести родитеља деце ромске националности о значају образовања и лошим социо-економским положајем ромске популације, што условљава да њихова деца нередовно похађају ППП и школу. Такође, у општини не постоје педагошки асистенти који говоре ромски језик и који би могли да олакшају комуникацију наставног и васпитачког особља са ромским ученицима/ама који добро не говоре српски језик. Локална самоуправа као главне шансе за унапређење тренутне ситуације може да искористи доступне програме и пројекте организација цивилног друштва, као и међународних организација и донатора, који су усмерени на рад са родитељима деце ромске националности, материјалну и нематеријалну помоћ ромским ученицима/ама у процесу образовања, даље стручно усавршавање наставног кадра за рад са децом из маргинализованих група итд. Такође, обезбеђивање нових просторних капацитета за продужени боравак ученика/ца би позитивно утицао на постигнућа деце ромске националности у образовном процесу.

### Запошљавање

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Редовно истраживање локалног тржишта рада на годишњем нивоу од стране НСЗ филијала Младеновац * Добра сарадња са Школом за основно образовање одраслих Младеновац, , НСЗ филијала Младеноваци Центром за социјални рад- Одељење Младеновац; * Постојеће мере активне политике запошљавања * Добре базе података (о клијентима, послодавцима, слободним пословима) * Добра сарадња са ромским ОЦД * Постављена самоуслужна радна станица за претраживање конкурса за посао * Формиран Мобилни тим за инклузију Рома * Клуб за тражење посла | * Недовољан број обучених службеника НСЗ за рад са припадницима ромске националности * Непостојање евиденције о стварном о броју Рома и Ромкиња * Велики број дугорочно незапослених лица из ромске популације * Велики број корисника новчане социјалне помоћи * Неповољна образовна структура незапослених лица из ромске популације * Неадекватна информисаност ромске популације о надлежностима које обавља НСЗ * Низак износ надокнаде за ангажовање лица на јавним радовима, што ову меру активне политике запошљавања чини недовољно атрактивном за ромску популацију |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Могућност активнијег учешћа ромске популације у мерама активне политике запошљавања * Најављено повећање износа новчане надокнаде за јавне радове * Могућност бољег информисања лица из ромске популације о обукама и конкурсима за посао оптималаним коришћењем постојећих капацитета * Доступне обуке за тржиште рада (тренинг самоефикасности, радионице за стицање практичних знања, обука на захтев послодавца) * Школа за основно образовање одраслих * Програми неформалног образовања за персоналне асистенте * Донатарски пројекти намењени повећању запошљивости ромске популације – ИПА, ГИЗ, ОЕБС итд. | * Повећање броја дугорочно незапослених лица и корисника новчане социјалне помоћи из ромске популације * Погоршана образовна и старосна структура незапослених Рома * Неизјашањавање припадника ромске националности као Рома * Рад на црно * Повећање броја привремено спречених лица за активно тражење запослења на евиденцији НСЗ * Скидање са евиденције НСЗ лица ромске националности услед непоштовања прописа НСЗ– нередовно јављање, напуштање мере активне политике запошљавања итд. |

У области запошљавања постоји низ снага/предности на којима је надаље могуће засновати решавање проблема незапослености Рома и Ромкиња у Младеновцу. Најпре, на годишњем нивоу се спроводе истраживања о потребама локалног тржишта рада на основу којих се и планирају активне мере запошљавања, а захваљујући томе воде се ажуриране базе података о послодавцима, слободним радним местима, незапосленима итд. Обезбеђена су и средства на годишњем нивоу за спровођење активних мера запошљавања, а постоји и Школа за основно образовање одраслих у којој лица ромске националности без квалификација могу да стекну основно образовање. С друге стране, низ је слабости које негативно утичу на укључивање лица ромске националности на тржиште рада, као што су: неизјашњавање Рома по националној припадности које повлачи немогућност коришћења мера намењених лицима из осетљивих категорија, неповољна образовна структура Рома и Ромкиња, велики број лица која су дугорочна незапослена или су корисници новчане социјалне помоћи, итд. Локална самоуправа као главне шансе за унапређење тренутне ситуације може користити ефективније коришћење постојећих капацитета за информисање Рома о конкурсима и обукама (саветници, клуб за тражење посла, Мобилни тим, итд.) и активније укључивање лица ромске националности у мере активне политике запошљавања и програме преквалификације.

### Становање

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Солидна организација у планирању и реализацији инвестиција у инфраструктуру * Постојање Генералног урбанистичког плана * Постојање просторног плана за сва сеоска насеља * Постојање плана детаљне регулације за ромско насеље у Карађорђевој * У изради планови детаљне регулације за 2 ромска насеља – Мали Пролаз и Моравска * Надлежност градске општине за изградњу инфраструктуре: водовод, канализација, улична расвета * Надлежност за изградњу и одржавање локалних и некатегаризованих путева * Добра сарадња са Републичким геодетским заводом и Полицијском станицом Младеновац * Организована бесплатна правна помоћ * Добра сарадња са Градом Београдом по питању планирања инвестиција | * Ненадлежност за усвајање урбанистичких планова * Ненадлежност за изградњу улица * Недостатак финансијских средстава * Мањак стручно оспособљеног кадра * Недостатак планова детаљне регулације за 2 преостала ромска насеља * Нерешено питање одвођења површинских вода и поплаве у ромском насељу Карађорђева * Велики број нелегалних објеката у којима живе ромске породице * Нерешени имовинско- правни односи на објектима и земљишту * Недостајућа водоводна и канализациона инфраструктура у ромским насељима * Непокривеност ромских насеља асфалтираним улицама * Велики број захтева за нужни смештај и решавање питања социјалног становања * Ненадлежност општине за изградњу социјалних станова и располагање постојећим становима * Недовољна информисаност запослених у Градској управи о могућностима и пројектима |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Могућност пројектног финансирања израде планске документације * Могућност пројектног финансирања геодетско техничке документације за озакоњење нелегалних објеката * Могућност приоритетног решавања комуналног опремања ромских насеља * Пројекти Комесаријата за избеглице и миграције за доделу грађевиснког материјала и финансирање откупа сеоских домаћинстава за Роме ИРЛ и повратнике по реадмисији * Могућност преношења, односно спуштања надлежности Града Београда на градске општине, изменама Статута, везано за становање, изградњу, располагање становима социјалног становања | * Позиционираност ромског насеља Крађорђева у плавном подручју * Забрана запошљавања у јавном сектору * Неусловност постојећих стамбених објеката у којима живе Роми, направљени од материјала који не обезбеђују трајност * Правна несигурност (честе промене Закона о планирању и изградњи/легализацији) * Електронски поступак прибављања документације за одобрење изградње (додатни трошкови, непознаница за ромску популацију ) * Недовољна информисаност ромске популације о могућностима |

У кључне снаге ГО Младеновац у области становања спадају покривеност планским документима три од пет ромских насеља на територији општине (један усвојен, два у изради), као и постојање бесплатне правне помоћи на коју, између осталог, имају право и лица ромске националности, а у циљу приоритетног решавања комуналне инфраструктуре у ромским насељима и озакоњења бесправно саграђених породичних стамбених објеката. Постојање одговарајуће планске документације је предуслов за решавање проблема површинских вода и честе појаве поплава, односно решавања водоводне, канализационе и путне инфраструктуре. С друге стране, област становања је оптерећена многим слабостима и недостацима који се, пре свега, односе на ненадлежност градске општине у вези са располагањом непокретностима у јавној својини, на нерешене имовинско-правне односе на парцелама/објектима у којима живи ромска популација, као и велики број нелегалних објеката и лошу опремељеност комуналном и путном инфраструктуром у ромским насељима. Локална самоуправа као могуће шансе у средњорочном периоду за решавање проблема становања Рома, може искористити могућност пројектног финансирања израде недостајуће планске документације и геодетско-техничке документације за озакоњење нелегалних објеката. Такође, једна од реалних могућности је и укључивање у донаторске и државне пројекте побољшања стамбених услова интерно расељених лица ромске националности, односно повратника по споразуму о реадмисији.

### Здравље

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Мотивисаност и посвећеност постојећег медицинског особља за пружање здравствених услуга * Постојање здравственог медијатора и континуиран рад на терену са ромском популацијом * Доступност услуга здравствене заштите припадницима ромске популације * Могућност остваривања здравствене заштите деци ромске националности до 15. године без здравственог осигурања, јер РФЗО обезбеђује овој категорији становништва услугу на основу датума рођења | * Недостатак медицинског особља * Сарадња Дома здравља са локалним институцијама на нижем нивоу од очекиваног * Непостојање евиденције о стварном о броју Рома и Ромкиња * Мали обухват деце ромске националности систематским прегледима и имунизацијом * Велики број Рома и Ромкиња без здравственог осигурања * Недовољна информисаност ромске популације о превенцији здравља и хигијенским навикама * Низак ниво образовања и опште културе * Непостојање пројеката намењених унапређењу здравља ромске популације * Негативан став ромске популације према здравственим мерама и установама |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Пројекти ОЦД које су активне у области инклузије Рома * Могућност за добијање сагласности за ново запошљавање медицинског особља у Дому здравља * Пројекти и иницијативе финансиране из међународних и домаћих извора * Здравствено васпитни рад који службе Дома здравља раде у оквиру редовних активности * Националне кампање намењене промоцији здравља и превенцији болести | * Недоступност лекова који нису бесплатни ромској популацији за одређене болести (шуга, вашљивост) које су заступљене код деце ромске националности * Честе миграције становништва из ромске популације и њихова недоступност за вакцинацију, систематске прегледе итд. * Несигурност финансирања рада здравствене медијаторке * Забрана запошљавања у јавном сектору * Одлазак стручног кадра у иностранство |

У области здравствене заштите Рома и Ромкиња у Младеновцу, значајну снагу представља постојање здравствене медијаторке која је главна спона између здравственог система и житеља неформалних ромских насеља, као и разгранта мрежа установа примарне здравствене заштите у којима су услуге здравствене заштите доступне ромској популацији. Оно што отежава инклузију Рома у области социјалне заштите огледа се у великом броју лица ромске националности без здравственог осигурања, малом обухвату деце ромске националности систематским прегледима и имунизацијом и лоши хигијенски услови и навике житеља ромских насеља. Слабост представља и мањак здравственог особља због забране запошљавања у јавном сектору, као и ненадлежност градске општине Младеновац за финансирање услуга здравствене заштите. Стога, се као кључне шансе за унапређење здравља Рома и Ромкиња у наредном периоду може искористити сарадња са организацијама цивилног друштва и укључивање у пројекте и програме финансиране од стране међународних и других донатора. Значајна шанса је и укључивање у националне кампање намењене промоцији здравља и превенцији болести.

### Социјална заштита

|  |  |
| --- | --- |
| **СНАГЕ** | **СЛАБОСТИ** |
| * Наменски опредељена буџетска средства за услуге социјалне заштите * Формиран Мобилни тим за инклузију Рома * Добра сарадња и координација између Центра за социјални рад и локалних институција (градска управа, полиција, Дом здравља, школе, предшколска установа, НСЗ, итд.) * Финансирање пројеката из буџета ГО који су намењени рањивим групама (Помоћ у кући за старе, економско оснаживање жена које су жртве насиља у породици, бесплатне екскурзије за ромску децу, набавка школског прибора, бесплатни часови енглеског језика, припремна настава за упис у средње школе, подела прехрамбрених пакета итд.) * Увођење нових услуга социјалне заштите на основу Одлуке Града Београда о правима и услугама у социјалној заштити (за старије од 65 година, децу и за жртве насиља) | * Ограниченост надлежности ЦСР и ГО Младеновац у погледу увођења нових локалних услуга социјалне заштитие за рањиве категорије становништва * Мањак стручног кадра * Недовољна информисаност ромске популације о њиховим правима и обавезама као корисника социјалне заштите |
| **ШАНСЕ** | **ПРЕТЊЕ** |
| * Пројекти страних и домаћих донатора намењених унапређењу социјалне заштите рањивих група   Донаторски програми међународних и домаћих органзацијаОЦД са којима се могу успоставити партнерства кроз пројектну сарадњу (Помоћ у кући; економско оснаживање жена жртава насиља итд. );   * Могућност достизања пуног износа новчане социјалне помоћи кроз радно ангажовање у ЈКП | * Недовољна информисаност ромских корисника о надлежностима ЦСР * Забрана запошљавања у јавном сектору * Неприхватање одговорности корисника ромске националности за сопствени живот, него пребацивање одговорности на институције * Надлежности Град Београда и Републике Србије у области социјалне заштите |

Као кључна снага у области социјалне заштите идентификована су наменски опредељена средства за финансирање услуга социјалне заштите, као и за реализацију пројеката намењених рањивим групама. Такође, значајно је и то што постоји Мобилни тим за социјално укључивање Рома и Ромкиња, као и постојање добре сарадње на плану координације активности између ЦСР Младеновац и других локалних институција у области социјалне заштите. Међутим, потпунији обухват ромске популације услугама социјалне заштите је онемогућен због неколико кључних слабости, које се, пре свега, огледају у ограниченим надлежностима ГО Младеновац у погледу увођења нових услуга социјалне заштите, пошто је то у надлежности Града Београда. Такође, постоји мањак стручних кадрова услед забране запошљавања у јавном сектору, те постојећи људски ресурси нису довољни да би одговорили на све већи број захтева потенцијалних и постојећих корисника. Локална самоуправа у наредном периоду као шансе може искористити укључивање у донаторске програме и пројекте намењене инклузију рањивих група, као и тешњу сарадњу са организацијама цивилног друштва које се баве осетљивим категоријама становништва и које су пружаоци услуга социјалне заштите у локалној заједници.

1. **ЦИЉЕВИ И МЕРЕ**

***Општи циљ* Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2019 - 2021. године је унапређење положаја ромске националне мањине на територији Градске општине Младеновац, нарочито у области образовања, запошљавања, становања, здравствене и социјалне заштите и стварање услова за њихову већу укљученост у све друштвене токове.**

ЛАП има пет *посебних циљева* који доприносе остварењу општег циља, односно по један посебан циљ у свакој од пет кључних области које су релевантне за социјално укључивање ромске националне мањине- образовање, становање, запошљавање, здравствена и социјална заштита:

**Посебан циљ 1:**  Повећање укључености деце и младих из ромске заједнице у квалитетније предшколско и основно образовање

**Посебан циљ 2:** Унапређење услова становања Рома и Ромкиња кроз израду урбанистичких планова и унапређење инфраструктуре у ромским насељима, као и пружањем бесплатне правне помоћи у процесу озакоњења бесправно саграђених објеката и решавања имовинско-правних односа

**Посебан циљ 3:** Подстицање укључивања радно способнихприпадника ромске националне мањине на формално тржиште рада уз повећање њихове запошљивости

**Посебан циљ 4:** Унапређење здравља и приступа здравственим услугама деце и младих из ромске популације

**Посебан циљ 5:** Унапређење приступа правима и услугама из домена социјалне заштите, са фокусом на доступност материјалних давања за децу и породице ромске националности које на њих имају право.

Посебни циљеви се остварују реализацијом већег броја мера у свакој области посебно, а њихова остварљивост се прати и мери на основу индикатора исхода за које су утврђене базне и циљане вредности у периоду 2019-2021 година (*видети табелу 17: Базне и циљне вредности индикатора).*

**ОБРАЗОВАЊЕ. Посебан циљ 1: Повећање укључености деце и младих из ромске заједнице у квалитетније предшколско и основно образовање.**

**Мере:**

**1.1** Обезбедити поуздане податке о броју и потребама деце која према календарском узрасту имају законску обавезу да похађају обавезни предшколски програм и да се упишу у први разред основне школе уз делотворно спровођење постојећих прописа о упису деце у основну школу

**1.2** Прилагодити садржај, методе, облике и средстава рада индивидуалним потребама и способностима деце ромске националности, уз материјалну подршку за редовно похађање образовања и напредовање ромских ученика

**1.3** Обезбедити пуно учешће ученика ромске националности у припремној настави за полагање завршног испита, каријерном вођењу и упису у средњу школу уз примену афирмативних мера

**1.4** Jачати капацитете васпитача и наставника да одговоре на образовне, развојне и културолошке потребе деце ромске националности у процесу образовања и васпитања

**1.5** Унапредити компетенције родитеља ромских ученика о значају раног развоја и образовања и пружити подршку родитељима приликом уписа и остваривања права на предшколско и основно образовање и васпитање

**СТАНОВАЊЕ. Посебан циљ 2: Унапређење услова становања Рома и Ромкиња кроз израду урбанистичких планова и унапређење инфраструктуре у ромским насељима, као и пружањем бесплатне правне помоћи у процесу озакоњења бесправно саграђених објеката и решавања имовинско-правних односа.**

**Мере:**

**2.1** Израдити и усвајити планове детаљне регулације за подручја на којима се налазе ромска насеља Моравска и Мали Пролаз

**2.2** Изградити и санаирати комуналну и путну инфраструктуру у ромским насељима, посебно у оним деловима који су највише угрожени од поплава

**2.3** Пружити правну и техничку помоћ лицима ромске националности у регулисању имовинско-правних питања над објектима и парцелама у процесу озакоњења и стамбено збрињавање најугорженијих

**ЗАПОШЉАЊЕ. Посебан циљ 3: Подстицање укључивања радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада уз повећање њихове запошљивости**

**Мере:**

**3.1** Унапредити информисаност лица ромске националности о предностима, значају и условима пријављивања на евиденцију НСЗ, као и о мерама активне политике запошљавања

**3.2** Планирати и спроводити мера активне политике запошљавања које имају за циљ повећање запошљивости лица ромске националности

**3.3** Подстицати развој ромског предузетништва

**3.4**  Унапредити укључивање лица ромске националности у програме функционалног основног образовања

**ЗДРАВЉЕ. Посебан циљ 4: Унапређење здравља и приступа здравственим услугама деце, жена и младих из ромске популације**

**Мере:**

**4.1** Обезбедити потпун обухват трудница и новорођенчади из ромске популације услугама здравствене заштите

**4.2** Унапредити развој и здравље деце ромске националности са фокусом на потпуну имунизацију и унапређење хигијенских навика

**4.3** Повећати информисаност младих из ромске популације о репродуктивном здрављу кроз укључивање у рад Саветовалишта за младе

**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА. Посебан циљ 5: Унапређење приступа правима и услугама из домена социјалне заштите са фокусом на доступност материјалних давања за децу и породице ромске националности које на њих имају право**

**Мере:**

**5.1** Пружати бесплатну правну помоћ и подршку у прикупљању документације лицима ромске националности у циљу остваривања права из области социјалне заштите

**5.2** Унапредити информисаност припадника ромске популације са могућностима и начином остваривања права из области социјалне заштите

**5.3** Унапредити сарадњу и координацију активности међу локалним институцијама у области пружања услуга социјалне заштите ради ефикаснијег коришћења доступних ресурса заједнице

**5.4** Унапредити доступност материјалних давања за децу и породице ромске националности које на њих имају право, како из буџета градске општине тако и из буџета Града

1. **АКЦИОНИ ПЛАН**

Овим Акционим планом детаљно се разрађују постављени циљеви (општи и посебни). У њему су дефинисани активности/пројекти, носиоци активности, партнери, потребна финансијска средства и извори, као и показатељи (индикатори) за мерење успешности реализације планираних активности/пројеката. Укупна вредност овог Акционог плана за период од 2019.-2021. године износи 56.686.000,00 динара, од чега се из буџета Градске oпштине Младеновац издваја 37.191.500,00 динара, а из осталих извора[[5]](#footnote-5) 19.494.500,00 динара.

| **Број** | **Пројекат/ активност** | **Носилац** | **Партнери** | **Временски оквир** | **Укупна вредност и вредност по годинама (РСД)** | **Из буџета ЈЛС (РСД)** | **Други извори и вредности по изворима (РСД)** | | | **Индикатори** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење положаја ромске националне мањине на територији Градске општине Младеновац, нарочито у области образовања, запошљавања, становања, здравствене и социјалне заштите и стварање услова за њихову већу укљученост у све друштвене токове.** | | | | | | | | | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 1:** | | **Повећање укључености деце и младих из ромске заједнице у квалитетније предшколско и основно образовање** | | **Укупно за посебан циљ 1 (РСД):** | | **13.545.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | **3.292.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | | | **10.253.000,00** |
| **МЕРА 1.1** | | Обезбедити поуздане податке о броју и потребама деце која према календарском узрасту имају законску обавезу да похађају обавезни предшколски програм и да се упишу у први разред основне школе уз делотворно спровођење постојећих прописа о упису деце у основну школу | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 1.1.1 | Идентификација деце ромске националности стасале за похађање обавезног предшколског припремног програма (ППП) | Одељење за друштвене делатности ГО (ОДД) | ПУ, ОШ, ДЗ, ЦСР, Педагошки асистент (ПА), ромска удружења | II квартал 2019.,  континуирано | / | / | / | | | Број одржаних консултација између локалних институција  Обухват деце ромске националности која се налазе у евиденцији података ГО о деци стасалој за похађање ППП -а |
| 1.1.2 | Кампања за повећање обухвата деце ромске националности обавезним ППП | ОДД | ПУ, ПА, ромска удружења, Мобилни тим | III квартал 2019.,  континуирано | Укупно 72.000,00;  2019.-52.000,00  2020.-  10.000,00  2021.-10.000,00 | Укупно  72.000,00;  2019.-52.000,00  2020.-  10.000,00  2021.-10.000,00 | / | | | Број реализованих кампања |
| 1.1.3 | Ангажовање нових педагошких асистената у ПУ и ОШ | ОДД | ПУ, ОШ | 2020- IV квартал 2021. | Укупно 4.680.000,00;  2020.-2.340.000,00;  2021.-2.340.000,00 | / | Укупно 4.680.000,00;  2020.-2.340.000,00;  2021.-2.340.000,00  Средства која се обезбеђују из буџета других нивоа власти -  Плата ПА-Министарство просвете, науке и технолошког развоја | | | Број ангажованих ПА у ПУ и ОШ |
| 1.1.4 | Реализација програмских активности у оквиру предшколског васпитања и образовања које промовишу мултикултуралност и доприносе заштити идентитета, културе и језика ромске националне мањине | ОДД | ПУ, ромска удружења | IV квартал 2019.,  континуирано | Укупно 1.000.000,00;  годишње 333.333,33 | / | Укупно 1.000.000,00;  годишње 333.333,33  Донаторска средства и средства која се обезбеђују из буџета других нивоа власти-  Градски секретаријат за образовање | | | Број реализованих програмских активности у ПУ  Обухват деце ромске националности програмским активностима |
| 1.1.5 | Праћење напредовања у развоју и учењу деце ромске националности и подршка при преласку из ПУ у ОШ | ОДД | ПУ, ОШ, ЦСР, ромска удружења | III квартал 2019.,  континуирано | / | / | / | | | Обухват деце која су завршила ППП |
| **МЕРА 1.2** | | Прилагодити садржај, методе, облике и средстава рада индивидуалним потребама и способностима деце ромске националности, уз материјалну подршку за редовно похађање образовања и напредовање ромских ученика | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 1.2.1 | Унапређење процедуре испитивања деце ромске националности пред полазак у школу ради објективне и валидне идентификације њихових образовних и васпитних потреба, као и прилагођавања школе и наставника потребама деце | ОДД | ОШ, ПА,  Друштво психолога | III квартал 2019.,  континуирано | / | / | / | | | Обухват ромских ученика чије су образовне потребе идентификоване на годишњем нивоу |
| 1.2.2 | Израда прилагођених/ измењених програма потребама и способностима деце ромске националности и примена ефикаснијих облика и метода рада у раду са њима (индивидуализација, ИОП-1, ИОП-2) | ОДД | ОШ, Интерресорна комисија, ШУ | III квартал 2019.,  континуирано | / | / | / | | | Проценат ромских ученика који раде без прилагођених програма/мера и редовно похађају наставни процес. |
| 1.2.3 | Бесплатан превоз за све основце ромске националности | ОДД | ОШ | III квартал 2019.,  континуирано | Укупно 1.680.000,00;  годишње 560.000,00 | Укупно 1.680.000,00;  годишње 560.000,00 | / | | | Обухват ромских ученика који користе бесплатан превоз до школе |
| 1.2.4 | Набавка школског прибора за основце и радних листова за предшколце ромске националности | ОДД | ЦСР, ПУ, ОШ, ромска удружења | III квартал 2019.,  континуирано | Укупно 1.500.000,00;  годишње 500.000,00 | / | Укупно 1.500.000,00; средства која се обезбеђују из средстава других нивоа власти-  Центар за социјални рад | | | Обухват деце ромске националности која користе бесплатан школски прибор и радне листове |
| 1.2.5 | Бесплатан продужени боравак и ужина за децу из ромске популације | ОДД | ЦСР, ОШ, ромска удружења | IV квартал 2019.,  континуирано | Укупно 1.045.000,00;  2018./2019. (јануар-јун) 209.000 РСД;  2019./2020. 418.000 РСД;  2020./2021. 418.000 РСД | / | Укупно 1.045.000,00; средства која се обезбеђују из средстава других нивоа власти-  Центар за социјални рад ће у поступку ЈНМВ за ангажовање добављача тражити одређени % бесплатних оброка за ромске ученике | | | Проценат деце ромске националности која користе бесплатан продужени боравак и бесплатну ужину |
| 1.2.6 | Програми неформалног образовања за младе из ромске популације (курсеви језика, информатичке писмености итд.) | ОДД | ЦСР, ОШ, ГО | IV квартал  2020. континуирано | Укупно 300.000,00;  2020. – 150.000,00  2021. - 150.000,00 | Укупно 300.000,00;  2020. –  150.000,00  2021. –  150.000,00 | Додатна средства се могу обезбедити и из донаторских средстава/извора. | | | Број реализованих програма неформалног образовања  Укупан број учесника програма неформалног образовања |
| **МЕРА 1.3** | | Обезбедити пуно учешће ученика ромске националности у припремној настави за полагање завршног испита, каријерном вођењу и упису у средњу школу уз примену афирмативних мера | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 1.3.1 | Спровођење бесплатног редовног и додатног припремног програма из српског језика и математике за упис у средњу школу | ОДД | ОШ, ГО, Основна школа за образовање одраслих, МТ | III квартал 2019.,  континуирано | Укупно 300.000,00;  годишње 100.000,00 | Укупно  300.000,00;  годишње 100.000,00 | / | | | Број школа које реализују припремне програме  Број припремних програма које реализује ГО |
| 1.3.2 | Прилагођавање завршног испита индивидуалним потребама и способностима ромских ученика | ОДД | ОШ | II квартал 2019.,  континуирано | / | / | / | | | Проценат ромских ученика који завршни испит полажу по прилагођеном програму |
| 1.3.3 | Стипендије за одличне и врло добре средњошколце ромске националности | ОДД | ЦСР, ОШ, СШ | IV квартал  2019. континуирано | Укупно 2.028.000,00;  2019.-468.000,00  2020.-780.000,00  2021.-780.000,00 | / | Укупно  2.028.000,00;  2019.-468.000,00  2020.-780.000,00  2021.-780.000,00  Средства која се обезбеђују из средстава других нивоа власти-Градски центар за социјални рад | | | Обухват средњошколаца ромске националности који примају стипендије |
| **МЕРА 1.4** | | Jачати капацитете васпитача и наставника да одговоре на образовне, развојне и културолошке потребе деце ромске националности у процесу образовања и васпитања | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 1.4.1 | Похађање акредитоване обуке намењене просветним радницима за рад са децом из маргинализованих група | ОДД | ПУ,ОШ и МТ | IV квартал  2019. континуирано | Укупно 600.000,00;  годишње 200.000,00 | Укупно  600.000,00;  годишње 200.000,00 | | / | | Број васпитача и просветних радника који су обучени за рад са децом из маргинализованих група |
| 1.4.2 | Припрема и спровођење ваннаставних активности у ОШ које доприносе развојним и културолошким потребама деце ромске националности | ОДД | ОШ, МТ | III квартал 2019.,  континуирано | Укупно 260.000,00 | Укупно  260.000,00 | | / | | Обухват деце ромске националности која учествују у ваннаставним активностима |
| 1.4.3 | Обележавање 8. априла – Међународног дана Рома | ОДД | ОШ, ГО | II квартал 2019.,  континуирано | / | / | | / | | Број одржаних манифестација  Број ОШ које учествују у обележавању Међународног дана Рома |
| **МЕРА 1.5** | | Унапредити компетенције родитеља ромских ученика о значају раног развоја и образовања, и пружати подршке родитељима приликом уписа и остваривања права на предшколско и основно образовање и васпитање | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 1.5.1 | Спровођење локалне кампање „Имам ђака првака“ | ОДД | ПУ, ОШ, Мобилни тим | III квартал 2019., континуирано | Укупно 80.000,00;  2019.-60.000,00  2020.-10.000,00  2021.-10.000,00 | Укупно  80.000,00;  2019.-60.000,00  2020.-10.000,00  2021.-10.000,00 | / | | Број спроведених локалних кампања | |
| 1.5.2 | Програм правне и друге подршке родитељима – старатељима деце ромске националности за упис у ППП и ОШ и остваривање права у области васпитања и образовања | ОДД | ОШ, ПУ, ЦСР, ГО, Мобилни тим, ромска удружења | III квартал 2019.,  континуирано | / | / | / | | | Обухват уписане деце ромске националности у ППП  Обухват уписане деце ромске националности у ОШ |
| 1.5.3 | Едукативни програми за родитеље којима се подстиче развој родитељских вештина | ОДД | ОШ, ПУ | IV квартал  2019. континуирано | / | / | / | | | Проценат родитеља ромских ученика који су укључени у едукације  Број реализованих програма за развој родитељских вештина |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 2:** | | **Унапређење услова становања Рома и Ромкиња кроз израду урбанистичких планова и унапређење инфраструктуре у ромским насељима, као и пружањем бесплатне правне помоћи у процесу озакоњења бесправно саграђених објеката и решавања имовинско-правних односа** | | **Укупно за посебан циљ 2 (РСД):** | | **32.395.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | **26.095.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | | | **6.300.000,00** |
| **МЕРА 2.1** | | Израдити и усвајити планове детаљне регулације за подручја на којима се налазе ромска насеља Моравска и Мали Пролаз | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | ДА- Усвајање нових планова детаљне регулације | | | |
| 2.1.1 | Јавни увид и презентација планова детаљне регулације | Одељење за грађевинске и комуналне послове ГО | Савети МЗ и Мобилни тим | IV Квартал 2019. | / | / | / | | | Број грађана ромске националности који су извршили јавни увид |
| 2.1.2 | Усвајање нових планова детаљне регулације | Скупштина Града Београда | / | IV квартал 2019. | Укупно 1.050.000,00 | Укупно 1.050.000,00 | / | | | Број ромских насеља обухваћених плановима детаљне регулације |
| 2.1.3 | Планирање и приоритетизација инфраструктурних пројеката у релизацији плана детаљне регулације за подручја на којима се налазе ромска насеља | Одељење за инвестиције и инфраструктуру ГО (ОИИ) | / | IV квартал 2019.,  континуирано | / | / | / | | | Број инфраструкт. пројеката у ромским насељима који су предвиђени Планом и програмом инвестиција |
| **МЕРА 2.2** | | Изградити и санирати комуналну и путну инфраструктуру у ромским насељима, посебно у оним деловима који су највише угрожени од поплава | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 2.2.1 | Уврстити приоритетне инфраструктурне пројекте у ромским насељима у годишњи Програм инвестиција | ОИИ | / | IV квартал 2019.,  континуирано | / | / | / | | | Број планираних пројеката на канализационој мрежи  Број планираних асфалитарња на путној мрежи |
| 2.2.2 | Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у ромском насељу Карађорђева- I ФAЗА | ОИИ | ЈКП Младеновац | 2020- IV квартал 2021. | Укупно 16.000.000,00;  2020.- 8.000.000,00  2021.-8.000.000,00 | Укупно 16.000.000,00;  2020.-  8.000.000,00  2021.-  8.000.000,00 | / | | | Број новообезбеђених прикључака на канализациону мрежу |
| 2.2.3 | Санација 2 јавна купатила у ромском насељу Карађорђева | ОИИ | / | IV квартал., 2019 | Укупно 500.000,00 | Укупно  500.000,00 | / | | | Број ромских домаћинстава којима је омогућено коришћење реновираних купатила |
| 2.2.4 | Плаћање рачуна за струју и комуналне услуге за 16 мобилних стамбених јединица у ромском насељу Карађорђева | Служба за буџет и финансије ГО | / | IV квартал 2019.,  континуирано | Укупно  5.730.000,00;  2019. - 1.830.000,00  2020.- 1.900.000,00  2021. - 2.000.000,00 | Укупно  5.730.000,00;  2019. - 1.830.000,00  2020.-  1.900.000,00  2021. - 2.000.000,00 | / | | | Број ромских породица које бесплатно користе комуналне услуге на годишњем нивоу |
| **МЕРА 2.3** | | Пружити правну и техничку помоћ лицима ромске националности у регулисању имовинско-правних питања над објектима и парцелама у процесу озакоњења и стамбено збрињавање | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 2.3.1 | Информисање ромске популације о процесу озакоњења на терену и дистрибуцијом флајера | Одељење за општу управу ГО (ООУ) | Мобилни тим, савети МЗ | IV квартал 2019. | Укупно 15.000,00 | Укупно  15.000,00 | / | | | Број одржаних инфо сесија у ромским насељима  Број грађана ромске националности који су упознати за процедуром озакоњења |
| 2.3.2 | Збрињавање интерно расељених лица ромске националности доделом сеоских домаћинстава | Повереништво за избегла, прогнана и интерно расељена лица ГО | Комесеријат за избеглице и миграције РС | IV квартал 2019.,  континуирано | Укупно 9.100.000,00;  2019.-7.700.000,00 (за читаву ИРЛ популацију, укључујући Роме; учешће ГО + Комесар.);  2020.- 700.000,00 (учешће ГО);  2021.-700.000,00 учешће ГО). | Укупно 2.800.000,00; 2019.-1.400.000,00;  2020.-700.000,00;  2021.-700.000,00 | 6.300.000,00 за 2019. год.-  Средства која се обезбеђују из средстава других нивоа власти-  Комесаријат за избеглице и миграције РС | | | Број стамбено збринутих ромских породица из популације ИРЛ-а |
| 2.3.3 | Покретање иницијативе пред органима Града Београда о коришћењу социјалних станова у Младеновцу за стамбено збрињавање најугроженијих ромских породица | ООУ | ГО, ромска удружења, секретаријати Града Београда | II квартал 2020. | / | / | / | | | Договорена платформа за преговоре са Градом о коришћењу социјалних станова |
| 2.3.4 | Бесплатна правна помоћ | ООУ |  | IV квартал 2019.,  континуирано | / | / | / | | | Број лица ромске националности који су добили БПП у вези озакоњења и решавања имов.-правних проблема |
| 2.3.5 | Пружање техничке подршке лицима ромске националности у процесу озакоњења | ООУ | Донаторске и експертске организације | 2019- IV квартал 2020. | / | / | Средства се могу обезбедити и из донаторских средстава/ извора. | | | Број прималаца ромске националности техничке подршке у процесу озакоњења |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 3:** | | **Подстицање укључивања радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада уз повећање њихове запошљивости** | | **Укупно за посебан циљ 3 (РСД):** | | **3.012.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | **2.350.500,00** |
| **Остали извори (РСД):** | | | **661.500,00** |
| **МЕРА 3.1** | | Унапређедити информисаност лица ромске националности о предностима, значају и условима пријављивања на евиденцију НСЗ, као и о мерама активне политике запошљавања | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 3.1.1 | Информисање кроз директан рад саветника за запошљавање у филијали НСЗ и на терену | ООУ | НСЗ, Мобилни тим, ромска удружења | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 9.000,00;  годишње 3.000,00 | Укупно  9.000,00;  годишње  3.000,00 | / | | | Број лица ромске националности пријављених на евиденцију НСЗ |
| 3.1.2 | Обука чланова ромских удружења о мерама активне политике запошљавања | ООУ | НСЗ, ромска удружења | I квартал 2020, континуирано | / | / | / | | | Број обучених ромских едукатора о мерама АПЗ  Број лица ромске националности које су информисали ромски едукатори |
| 3.1.3 | Штампање и дистрибуција флајера | ООУ | НСЗ, Мобилни тим, ромска удружења | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 9.000,00;  годишње 3.000,00 | Укупно  9.000,00;  годишње  3.000,00 | / | | | Број информисаних лицима ромске националности о мерама АПЗ |
| **МЕРА 3.2** | | Планирати и спроводити мере активне политике запошљавања које имају за циљ повећање запошљивости лица ромске националности | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | ДА- усвајање ЛАПЗ-а на годишњем нивоу | | | |
| 3.2.1 | Јавни позив за ново запошљавање | ООУ | НСЗ, Унија послодаваца | IV квартал 2019, континуирано | / | / | / | | | Број новозапослених лица ромске националности на годишњем новоу |
| 3.2.2 | Анкетирање послодаваца и незапослених Рома о реалним потребама локалног тржишта за обуке/преквалификације које би Ромима обезбедиле запошљавање | ООУ | НСЗ, Мобилни тим, ромска удружења | IV квартал 2019 | / | / | / | | | Број анкетираних послодаваца  Број анкетираних лица ромске националности |
| 3.2.3 | Обуке за тржиште рада- ЛАПЗ | ООУ | НСЗ | 2020- IV квартал 2021. | Укупно 594.000,00 | Укупно  300.000,00 | 294.000,00 у 2019. год. Средства која се обезбеђују и из средстава других нивоа власти-  МИНРЗС | | | Број лица ромске националности који су завршили неку од обука НСЗ |
| 3.2.4 | Спровођење јавних радова- ЛАПЗ | ООУ | НСЗ | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 2.400.000,00 | Укупно 2.032.500,00 | Средства која се обезбеђују и из средстава других нивоа власти-  МИНРЗС 367.500,00 у 2019. | | | Број лица ромске националности радно ангажованих кроз јавне радове на годишњем нивоу |
| **МЕРА 3.3** | | Подстицати развој ромског предузетништва | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 3.3.1 | Обука „Пут до успешног предузетника“ | ООУ | НСЗ | I Квартал 2019., континуирано | / | / | / | | | Број лица ромске националности која су завршила обуку |
| 3.3.2 | Менторинг за предузетништво | ООУ | НСЗ | IV Квартал 2019, континуирано | / | / | / | | | Број предузетника ромске националности који су обухваћени менторингом |
| 3.3.3 | Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање Рома и Ромкиња | ООУ | НСЗ,ромска удружења,Унија послодаваца, Мобилни тим | II Квартал 2019, континуирано | / | / | / | | | Број лица ромске националности којима је одобрена субвенција |
| **МЕРА 3.4** | | Унапредити укључивање лица ромске националности у програме функционалног основног образовања | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 3.4.1 | Саветодавни рад на укључивању лица ромске националности у програм функционалног основног образовања одраслих | ООУ | НСЗ, Школа за основно образовање одраслих | III квартал 2019, континуирано | / | / | | / | | Број лица ромске националности који су завршили функционално основно образовање |
| 3.4.2 | Организовање мотивационих инфо сесија за похађање програма функционалног основног образовања одраслих | ООУ | НСЗ, Школа за основно образовање одраслих | III квартал 2019, континуирано | / | / | | / | | Број лица ромске националности који су присуствовали инфо сесијама |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 4:** | | **Унапређење здравља и приступа здравственим услугама деце, жена и младих из ромске популације** | | **Укупно за посебан циљ 4 (РСД):** | | **826.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | **796.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | | | **30.000,00** |
| **МЕРА 4.1** | | Обезбедити потпун обухват трудница и новорођенчади из ромске популације услугама здравствене заштите | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 4.1.1 | Eвиденција трудница ромске националности и упућивање на гинеколошке прегледе | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац,  здравствена медијаторка,  МТ | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 301.000,00;  2019.-181.000,00;  20.000-60.000,00;  2021.-60.000,00 | Укупно  301.000,00;  2019.-  181.000,00;  20.000-  60.000,00;  2021.-  60.000,00 | / | | | Проценат трудница ромске националности које су обухваћене гинеколошким прегледима |
| 4.1.2 | Реализација радионица за труднице ромске националности о репродуктивном здрављу и подела хигијенских пакета | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац,  Мобилни тим, ромска удружења | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 135.000,00;  годишње 45.000,00 | Укупно  135.000,00;  Годишње  45.000,00 | / | | | Број одржаних радионица  Број учесница које су на излазном тесту освојиле минимум 70% од укупног броја бодова |
| 4.1.3 | Посета патронажне сестре ромским породиљама | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац,  Мобилни тим | IV квартал 2019, континуирано | / | / | / | | | Проценат породиља ромске националности које је посетила патронажна сестра |
| 4.1.4 | Посета педијатра новорођенчету/одојчету у стану | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац,  здравствена медијаторка, Мобилни тим | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 36.000,00;  годишње 12.000,00 | Укупно  36.000,00;  годишње  12.000,00 | / | | | Проценат новорођенчади којима је прва посета педијатра реализована у стану |
| 4.1.5 | Подршка у прикупљању документације за остваривање здравственог осигурања | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | Здравствена медијаторка, мобилни тим | IV квартал 2019, континуирано | / | / | / | | | Број нових осигураника из ромске популације |
| **МЕРА 4.2** | | Унапредити развој и здравље деце ромске националности са фокусом на потпуну имунизацију и унапређење хигијенских навика | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 4.2.1 | Радионице о хигијенским навикама -демонстрација технике прања руку и зуба  за децу узраста 5 и 6 година и подела хигијенских пакета | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац,  здравствена медијаторка, Мобилни тим, ромска удружења | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 123.000,00;  2019.-63.000,00  2020.-30.000,00  2021.-30.000,00 | Укупно  123.000,00;  2019.-63.000,00  2020.-30.000,00  2021.-30.000,00 | / | | | Проценат деце ромске националности која су усвојила правилну технику прања руку и зуба у односу на број учесника  Број одржаних радионица на годишњем нивоу |
| 4.2.2 | Радионице о хигијенским навикама -демонстрација технике прања зуба, предавање о личној хигијени и хигијени одеће и обуће  за децу узраста 10 и 11 година и подела хигијенских пакета | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац,  здравствена медијаторка, Мобилни тим, ромска удружења | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 124.000,00;  2019.-64.000,00  2020.-30.000,00  2021.-30.000,00 | Укупно  124.000,00;  2019.-64.000,00  2020.-30.000,00  2021.-30.000,00 | / | | | Проценат деце ромске националности која су усвојла правилну технику прања руку и зуба у односу на број учесника  Број одржаних радионица на годишњем нивоу |
| 4.2.3 | Провера вакциналног статуса деце ромске националности од стране педијатреијске сестре | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац, здравствена медијаторка | IV квартал 2019, континуирано | / | / | / | | | Број деце ромске националности која су обухваћена имунизационом након провере вакциналног статуса |
| 4.2.4 | Посета патронажне сестре деци која нису имала посету код изабраног лекара | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац, здравствена медијаторка, Мобилни тим | IV квартал 2019, континуирано | / | / | / | | | Проценат деце ромске националности коју је посетила патронажна сестра |
| 4.2.5 | Набавка лекова и медицинских средстава која се не могу добити на рецепт за случај спречавања епидемија међу децом ромске националности | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац, здравствена медијаторка, Мобилни тим | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 30.000,00;  2019.-15.000,00  2020.-10.000,00  2021.-5.000,00 | / | Укупно 30.000,00;  2019.-15.000,00  2020.-10.000,00  2021.-5.000,00 Средства из донаторских извора. | | | Број деце ромске националности којима је уручен лек или медицинско средство  Број епидемија међу школском децом на годишњем нивоу |
| **МЕРА 4.3** | | Повећати информисаност младих из ромске популације о репродуктивном здрављу кроз укључивање у рад Саветовалишта за младе | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 4.3.1 | Семинар о репродуктивном здрављу и раним браковима за средњошколце | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац, здравствена медијаторка, Мобилни тим, ППС служба средњих школа | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 47.000,00;  2019.-27.000,00  2020.-10.000,00  2021.-10.000,00 | Укупно  47.000,00;  2019.-27.000,00  2020.-10.000,00  2021.-10.000,00 | / | | | Број одржаних семинара  Удео младих из ромске популације у односу на укупан број учесника |
| 4.3.2 | Семинар о репродуктивном здрављу и раним браковима за адолесценте који похађају Школу за основно образовање одраслих | Члан већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права | ДЗ Младеновац, здравствена медијаторка, Мобилни тим | IV квартал 2019, континуирано | Укупно 30.000,00;  годишње 10.000,00 | Укупно  30.000,00;  Годишње  10.000,00 | / | | | Број одржаних семинара  Број учесника који су на излазном тесту освојили минимум 70% од укупног броја бодова |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ 5:** | | **Унапређење приступа правима и услугама из домена социјалне заштите, са фокусом на доступност материјалних давања за децу и породице ромске националности које на њих имају право** | | **Укупно за посебан циљ 5 (РСД):** | | **6.908.000,00** | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | **4.658.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | | | **2.250.000,00** |
| **МЕРА 5.1** | | Пружати бесплатну правну помоћ и подршку у прикупљању документације лицима ромске националности у циљу остваривања права из области социјалне заштите | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 5.1.1 | Консултативни састанци ЦСР, Мобилног тима и ромских удружења у вези теренског информисања ромске популације и упућивања у ЦСР за добијање правне помоћи и подршке у прикупљању документације | ОДД | ЦСР, Мобилни тим  ромска удружења | IV квартал 2019. године, континуирано | / | / | / | | | Број одржаних консултативних састанака на годишњем нивоу;  Број лица ромске националности којима је пружена правна помоћ у прикупљању документације |
| 5.1.2 | Пружање правне помоћи и подршке од стране правне службе ЦСР | ОДД | ЦСР | IV квартал 2019. године, континуирано | / | / | / | | | Број лица ромске националности који су добили правну помоћ и подршку од ЦСР |
| 5.1.3 | Прикупљање документације по службеној дужности за остваривање права из социјалне заштите | ОДД | ЦСР | IV квартал 2019. године, континуирано | / | / | / | | | Број лица ромске националности који су на овај начин добили неопходну документацију и остварили одређена права преко ЦСР |
| **МЕРА 5.2** | | Унапредити информисаност припадника ромске популације са могућностима и начином оставривања права из области социјалне заштите | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 5.2.1 | Одржавање трибина у ромским насељима | ОДД | ЦСР, Мобилни тим, ромска удружења | IV квартал 2019. године, континуирано | Укупно 16.000,00;  2019. – 8.000,00  2020. – 4.000,00  2021.  - 4.000,00 | Укупно  16.000,00;  2019. –  8.000,00  2020. –  4.000,00  2021. –  4.000,00 | / | | | Број одржаних трибина у ромским насељима на год. нивоу;  Број информисаних Рома на трибинама на год.нивоу; |
| 5.2.2 | Штампање и дистрибуција флајера о правима и услугама из домена социјалне заштите | ОДД | ЦСР, мобилни тим,  ромска удружења | II квартал 2019. године, континуирано | Укупно 15.000,00;  годишње 5.000,00 | Укупно  15.000,00;  годишње  5.000,00 | / | | | Број лица ромске националности информисаних путем флајера |
| 5.2.3 | Саветодавни рад са корисницима из ромске популације ради бољег информисања о правима и услугама социјалне заштите | ОДД | ЦСР | IV квартал 2019. године, континуирано | / | / | / | | | Проценат лица ромске националности којима су пружене саветодавне услуге |
| **МЕРА 5.3** | | Унапредити сарадњу и координацију активности међу локалним институцијама у области пружања услуга социјалне заштите ради ефикаснијег коришћења доступних ресурса заједнице | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | НЕ | | | |
| 5.3.1 | Заједнички састанци ЦСР, ДЗ, ГО, НСЗ ради размене информација, искустава и унапређења услуга које се пружају ромској популацији | ОДД | ЦСР, ДЗ, ГО,НСЗ и остале локалне институције по потреби (школе, полиција...) | IV квартал 2019. године, континуирано | Укупно 22.000,00;  2019. - 6.000,00  2020. - 8.000,00  2021. –8.000,00 | Укупно  22.000,00;  2019. - 6.000,00  2020. - 8.000,00  2021. –8.000,00 | / | | | Број одржаних састанака на год. нивоу  Број покренутих заједничких иницијатива локалних институција које се односе на већу социјалну укљученост Рома |
| 5.3.2 | Одређивање „лица за везу“ испред локалних институција преко којих ће се размењивати информације и координисати активности | ОДД | ЦСР, ДЗ, ГО,НСЗ и остале локалне институције по потреби (школе, полиција...) | IV квартал 2019. године, континуирано | / | / | / | | | Број локалних институција које учествују у редовној размени информација |
| 5.3.3 | Штампање флајера о надлежностима локалних институција у области социјалног укључивања Рома И Ромкиња | ОДД | ЦСР, ДЗ, ГО,НСЗ и остале локалне институције по потреби (школе, полиција...) | I квартал 2020. године, континуирано | Укупно 10.000,00;  2020.-5.000,00  2021.-5.000,00 | Укупно  10.000,00;  2020.-5.000,00  2021.-5.000,00 | / | | | Проценат корисника из ромске популације који су информисани о „правој адреси“ за своје захтеве путем флајера |
| **МЕРА 5.4** | | Унапредити доступност материјалних давања за децу и породице ромске националности које на њих имају право, како из буџета Градске општине тако и из буџета Града | | Потребне измене прописа/аката којима се спроводи мера: | | | | НЕ | | |
| 5.4.1 | Штампање материјала о неопходној документацији за једнократну новчану помоћ и новчану социјалну помоћ | ОДД | ЦСР | IV квартал 2019. године, континуирано | / | / | / | | | Број исправно поднетих захтева за новчану помоћ на основу подељеног материјала |
| 5.4.2 | Теренске посете и подела флајера ромским породицама | ОДД | ЦСР, Мобилни тим | IV квартал 2019. године, континуирано | Укупно 60.000,00;  годишње 20.000,00 | Укупно  60.000,00;  годишње  20.000,00 | / | | | Број посећених ромских породица приликом дистрибуције промо материјала |
| 5.4.3 | Једнократна новчана помоћ | ГО Младеновац-Одељење за финансије и буџет  Секретаријат за социјалну заштиту Града Београда | ЦСР | IV квартал 2019. године, континуирано | Укупно 3.000.000,00;  годишње 1.000.000,00 | Укупно 3.000.000,00;  годишње 1.000.000,00 | Могућа додатна средства која се обезбеђују из средстава других нивоа власти-буџет Републике Србије. | | | Број корисника ромске националности који су остварили право на једнократну новчану помоћ |
| 5.4.4 | Новчана социјална помоћ | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | ЦСР | IV квартал 2019. године, континуирано | / | / | Средства која се обезбеђују и из средстава других нивоа власти - Буџет Републике Србије | | | Број корисника ромске националности који су остварили право на новчану социјалну помоћ |
| 5.4.5 | Прехрамбени и хигијенски пакети за најугроженије ромске породице | Члан Општинског Већа за социјалну заштиту | ЦСР, Мобилни тим, ромска удружења | IV квартал 2019. године, континуирано | Укупно 2.250.000,00;  2019.-700.000,00  2020.- 750.000,00  2021. – 800.000,00 | / | Укупно 2.250.000,00;  Средства из донаторских извора. | | | Број ромских породица којима су уручени хигијенски пакети |
| 5.4.6 | Новогодишњи пакетићи за ромску децу | Члан Општинског Већа за социјалну заштиту | ЦСР, Мобилни тим | IV квартал 2019. године, континуирано | Укупно 1.535.000,00;  2019.-500.000,00  2020.- 510.000,00  2021.- 525.000,00 | Укупно 1.535.000,00;  2019.-500.000,00  2020.- 510.000,00  2021.- 525.000,00 | / | | | Број деце ромске националности која су добила новогодишњи пакетић |

**6**  **ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА**

Израдом и усвајањем Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у ГО Младеновац за период 2019 -2021. година стварају се услови за доследно спровођење дефинисаних мера, активности и пројеката уз обезбеђивање потребних финансијских ресурса из буџета ГО Младеновац у годинама реализације ЛАП-а.

Акциони план ЛАП-а садржи и процену трошкова планираних активности/пројеката, те је неопходно вршити и адекватно планирање дефинисаних расхода по мерама и активностима у конкретним програмима буџета ГО Младеновац, а ради остваривања циљева програмског буџетирања.

Један од битних фактора у постављању релације између активности, рокова и извора финансирања била је и динамика планирања и спровођења програмских активности/пројеката финансираних из буџета, односно из средстава локалне самоуправе суфинансираних од стране ЕУ, као и из донаторских средстава.

У првој години (2019. година) спровођења активности предвиђају се средства за њихову реализацију на следећи начин: **табела 15** садржи податке о активностима и припадајућим износима за њихово спровођење који ће бити обезбеђени из буџета јединице локалне самоуправе (општине) у 2019. години; у **табели 16** су, са друге стране, наведене активности које ће бити финансиране из средстава Оперативног плана. Оперативни план ће, у складу са Програмом „ Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, бити финансиран по принципу суфинансирања из средстава буџета јединице локалне самоуправе и СКГО (донација ЕУ кроз наведени Програм) у пропорционалном износу (детаљније у наставку дела 6.). У складу са наведеним Програмом, средства за спровођење Оперативног плана се у ширем смислу сматрају средствима јединице локалне самоуправе, зато су у табели 5. Акциони план и приказана у колони „Из буџета ЈЛС“.

***Табела 15.*** *Средства из буџета општине за спровођење активности ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Младеновцу у 2019. години*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Ознака активности** | **Активност** | **Финансирање из буџета ГО Младеновац у 2019. години (РСД)** |
| 1 | 1.2.3 | Бесплатан превоз за све основце ромске националности | 560.000,00 |
| 1 | 1.3.1 | Спровођење бесплатног редовног и додатног припремног програма из српског језика и математике за упис у средњу школу | 100.000,00 |
| 2 | 1.4.1 | Похађање акредитоване обуке намењене просветним радницима за рад са децом из маргинализованих група | 200.000,00 |
| 3 | 2.1.2 | Усвајање нових планова детаљне регулације | 1.050.000,00 |
| 4 | 2.2.3 | Санација 2 јавна купатила у ромском насељу Карађорђева | 500.000,00 |
| 5 | 2.2.4 | Плаћање рачуна за струју и комуналне услуге за 16 мобилних стамбених јединица у ромском насељу Карађорђева | 1.830.000,00 |
| 6 | 2.3.2 | Збрињавање интерно расељених лица ромске националности доделом сеоских домаћинстава | 1.400.000,00 |
| 7 | 3.2.3 | Обуке за тржиште рада- ЛАПЗ | 300.000,00 |
| 8 | 3.2.4 | Спровођење јавних радова- ЛАПЗ | 2.032.500,00 |
| 9 | 5.4.3 | Једнократна новчана помоћ | 1.000.000,00 |
| 10 | 5.4.6 | Новогодишњи пакетићи за ромску децу | 500.000,00 |
|  |  | **Укупно:** | **9.472.500,00** |

Такође, у оквиру осталих извора финансирања, а имајући у виду трогодишњи период реализације ЛАП-а, приказане су могућности аплицирања за донаторска средства. У складу са тиме, примењен је приступ да је свуда где су препознате потребе и могућности за донаторским средствима назначено (су)финансирање из донаторских средстава, у смислу могућности аплицирања на разним конкурсима донаторских организација.

Са друге стране, донаторска средства по изворима, износима и наменама за које се објављују конкурси, дужину трајања сваког пројекта и процењене износе који би се односили на кориснике из ромске популације у овом тренутку није било могуће свуда прецизно проценити. Ово, пре свега, из разлога што су пројекти који се финансирају део већих програма усмерених не само на кориснике који су припадници националних мањина, већ обухватају и друге категорије корисника као што су породице, незапослени, одређене осетљиве групе, дакле, без назнаке о националној припадности корисника.

Спровођење неких активности је, како је видљиво из Акционог плана, планирано за више година, почев од 2019. године. Дефинисање одређеног броја активности је условљено претходним спровођењем одређених анализа, прикупљањем података, процена, креирањем евиденција те је тако буџетирање морало бити одложено до тренутка када наведене анализе, подаци и остали елементи буду спроведени, а резултати доступни као полазна основа.

Одређене активности потребно је спроводити преко Мобилног тима за инклузију Рома, за чије је функционисање неопходно обезбедити средства из Оперативног плана. СКГО ће обезбедити финансијска средства за кофинансирање активности из Оперативног плана Мобилног тима за 2019. годину у износу од 50%, односно, износу једнаком финансијским средствима за спровођење Оперативног плана издвојеним из буџета ГО Младеновац за 2019. годину.

У временском периоду реализације Оперативног плана (до 31.12.2019. године) Мобилног тима и спровођења активности предвиђених у њему, средства из буџета ГО Младеновац са суфинансирањем из средстава ЕУ реализују се у следећим износима:

***Табела 16.*** *Средства за спровођење активности ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Младеновцу, које се финансирају из Оперативног плана за 2019. годину*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр.** | **Ознака активности** | **Активност** | **Финансирање из Оперативног плана у 2019. години** |
| 1 | 1.1.2 | Кампања за повећање обухвата деце ромске националности обавезним ППП | 52.000,00 |
| 2 | 1.3.1 | Спровођење бесплатног редовног и додатног припремног програма из српског језика и математике за упис у средњу школу | 100.000,00 |
| 3 | 1.4.2 | Припрема и спровођење ваннаставних активности у ОШ које доприносе развојним и културолошким потребама деце ромске националности | 260.000,00 |
| 4 | 1.5.1 | Спровођење локалне кампање „Имам ђака првака“ | 60.000,00 |
| 5 | 2.3.1 | Информисање ромске популације о процесу озакоњења на терену и дистрибуцијом флајера | 15.000,00 |
| 6 | 3.1.1 | Информисање кроз директан рад саветника за запошљавање у филијали НСЗ и на терену | 3.000,00 |
| 7 | 3.1.3 | Штампање и дистрибуција флајера | 3.000,00 |
| 8 | 4.1.1 | Eвиденција трудница ромске националности и упућивање на гинеколошке прегледе | 181.000,00 |
| 9 | 4.1.2 | Реализација радионица за труднице ромске националности о репродуктивном здрављу и подела хигијенских пакета | 45.000,00 |
| 10 | 4.1.4 | Посета педијатра новорођенчету/одојчету у стану | 12.000,00 |
| 11 | 4.2.1 | Радионице о хигијенским навикама -демонстрација технике прања руку и зуба  за децу узраста 5 и 6 година и подела хигијенских пакета | 63.000,00 |
| 12 | 4.2.2 | Радионице о хигијенским навикама -демонстрација технике прања зуба, предавање о личној хигијени и хигијени одеће и обуће  за децу узраста 10 и 11 година и подела хигијенских пакета | 64.000,00 |
| 13 | 4.3.1 | Семинар о репродуктивном здрављу и раним браковима за средњошколце | 27.000,00 |
| 14 | 4.3.2 | Семинар о репродуктивном здрављу и раним браковима за адолесценте који похађају Школу за основно образовање одраслих | 10.000,00 |
| 15 | 5.2.1 | Одржавање трибина у ромским насељима | 8.000,00 |
| 16 | 5.2.2 | Штампање и дистрибуција флајера о правима и услугама из домена социјалне заштите | 5.000,00 |
| 17 | 5.3.1 | Заједнички састанци ЦСР, ДЗ, ГО, НСЗ ради размене информација, искустава и унапређења услуга које се пружају ромској популацији | 6.000,00 |
| 18 | 5.4.2 | Теренске посете и подела флајера ромским породицама | 20.000,00 |
| 19 |  | Остале активности мобилног тима\* | 482.000,00 |
|  |  | **Укупно:** | **1.416.000,00** |

\* Преостали износ од 482.000,00 динара до укупно планираних средстава за спровођење Оперативног плана за мобилне тимове распоредиће се путем тог документа.

Сходно потписаном Споразуму о сарадњи између ГО Младеновац и СКГО, кроз Програм „Подршка ЕУ инклузији Рома - Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома”, обезбеђује се део средстава из буџета ГО Младеновац у 2019. буџетској години ради финансирања спровођења активности предвиђених Оперативним планом од стране именованог Мобилног тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња. Израда предметног Оперативног плана је у току и финални нацрт биће завршен током другог квартала 2019. године. ГО Младеновац треба да обезбеди сопствено учешће за операционализацију наведеног плана на следећи начин:

- из текуће буџетске резерве, имајући у виду да се у буџету за потребе текуће буџетске резерве могу опредељивати средства чак до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину у складу са Законом,

- након окончања поступка израде Оперативног плана отвара се пројекат (или пројекти, у складу са предвиђеним наменама средстава: социјална заштита, здравствена заштита, становање, образовање) у буџету ГО Младеновац у одговарајућем програму/има, са изворима финансирања *01 - Приходи из буџета* - део суфинансирања општине (отварањем дела позиције из текуће буџетске резерве, доношењем решења о њеној употреби) и *56 - Финансијска помоћ ЕУ* са износом суфинансирања преко овог пројекта (на основу Уговора), а у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, према којем орган надлежан за послове финансија отвара део позиције за спровођење предметног пројекта - укупна планирана вредност пројекта се обезбеђује на овакав начин.

**7 ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ**

У овом поглављу постављен је основ за праћење спровођења ЛАП-а, као и вредновање учинка који ће бити постигнут његовом имплементацијом, у смислу утврђивања одговорности како за реализацију конкретних мера и активности, тако и за оствареност дефинисаних циљева ЛАП-а, затим за дефинисање рокова за извештавање, модела извештаја и одговорности за њихово састављање, као и начина праћења спровођења ЛАП-а и интерне комуникације међу актерима укљученим у овај процес. Сврха овог поглавља јесте да се јасном поделом улога и одговорности, као и прецизирањем поступка спровођења, мониторинга и евалуације ЛАП-а омогући, у задатим околностима, постизање оптималних резултата за ромску заједницу у ГО Младеновац у односу на планиране циљеве, мере и активности.

ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња у ГО Младеновац спроводи се реализацијом мера, односно пројеката и активности утврђених у поглављу 5- Акциони план (у даљем тексту: АП), а одговорност за спровођење имају субјекти који су у Акционом плану наведени као „носиоци“. Конкретно, **за спровођење мера, активности и пројеката у оквиру посебних циљева одговорност сноси**:

1. Начелник Одељења за друштвене делатности ГО Младеновац за посебан циљ 1, који се односи на образовање, и за посебан циљ 5 који се односи на социјалну заштиту,
2. Начелници Одељења за грађевинске и комуналне послове, Одељења за инвестиције и инфраструктуру и Одељења за општу управу ГО Младеновац за посебан циљ 2 који се односи на становање,
3. Начелник Одељења за општу управу ГО Младеновац за посебан циљ 3 који се односи на запошљавање,
4. Члан Већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права ГО Младеновац за посебан циљ 4, који се односи на здравство, и посебан циљ 5 који се односи на социјалну заштиту,
5. Начелник Одељења за финансије и буџет ГО Младеновац, делимично за мере и активности обухваћене посебним циљем 2, који се односи на становање, и посебним циљем 5 који се односи на социјалну заштиту.

Начелници поменутих одељења ГО Младеновац чине неформални тим који помаже **Локалном координационом телу за социјалну укљученост Рома и Ромкиња у процесу управљања процесом примене ЛАП-а**, јер је ово тело иницирало покретање израде овог документа, **те је у коначном и одговорно за праћење реализације ЛАП-а и извештавање о постигнутим резултатима,** како на годишњем нивоу, тако и на трогодишњем нивоу тј. по истеку периода за који се документ усваја.

У непосредној реализацији мера, активности и пројеката планираних АП активно учествују актери који су у оквиру АП наведени као „партнери“, међу којима се, између осталог, налазе: Мобилни тим, Предшколска установа, основне школе које похађају ромски ученици, Основна школа за образовање одраслих, средње школе које похађају ромски ученици, Дом здравља Младеновац, Градски центар за социјални рад- Одељење Младеновац, Савети Месних заједница, ЈКП Младеновац, НСЗ филијала Младеновац, здравствана медијаторка, педагошка асистенткиња, ромска удружења и други локални актери.

Праћење спровођења активности и пројеката врши се преко показатеља за мерење учинака (индикатора) који су дефинисани у табели 17 „Базне и циљне вредности индикатора” за свих 5 посебних циљева. **Поступак праћења обухвата низ задатака међу којима се, између осталог, налазе:**

1) редовна комуникација и размена информација између свих актера укључених у реализацију ЛАП-а електонским путем, одржавањем периодичних састанака и подношењем извештаја

2) прикупљање свих података и информација о томе како тече реализација конкретних мера и активности, укључујући формирање евиденција које до сада нису вођене а битне су за вредновање учинка—обезбеђеност и утрошак буџетских средстава за реализацију ЛАП-а, поштовање временског оквира спровођења активности, ниво укључености партнера и квалитет сарадње између партнера, оствареност планираних индикатора итд.

3) дефинисање превентивних мера у случају појаве ризика који могу угрозити спровођење ЛАП-а, односно предлагање конкретних акција за решавање проблема када се они појаве и када угрозе спровођење конкретних активности и пројеката,

4) информисање јавности и свих заинтересованих страна о томе како тече спровођење ЛАП-а

5) припрему и подношење годишњих и трогодишњег извештаја о реализацији ЛАП-а.

У поступку праћења спровођења ЛАП-а одржаваће се најмање 2 пута годишње координациони састанци свих актера непосредно укључених у споровођење ЛАП-а, а састанке сазива члан Већа задужан за социјална питања, националне мањине и унапређење људских и мањинских права у своје име или на предлог било ког другог члана Локалног координационг тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња. Позивање учесника и припрему дневног реда састанка врши лице задужено за сазивање координационих састанака.

За разлику од мониторинга спровођења ЛАП-а који представља континуиран процес током целокупног периода на који се ЛАП усваја, **евалуација односно вредновање учинка оствареног применом ЛАП-а биће периодично рађена**. Вредновање учинка подразумева оцену релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у циљу његовог преиспитивања и унапређења, било у процесу његове ревизије или током новог процеса стратешког планирања. Радна група за израду ЛАП-а је препоручила, а Локално координационо тело ће о томе донети коначну одлуку, да евалуација обухвата:

* *Ex-ante* анализу ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у ГО Младеновац, коју ће спровести екстерно ангажовани евалуатор на половини реализације ЛАП-а, односно 18 месеци од момента његовог усвајања, и
* *Еx-post* анализу ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у ГО Младеновац за период 2019-2021, коју ће спровести екстерно ангажовани евалуатор након истека периода важења ЛАП-а.

На основу налаза добијених ex-post анализом, односно оценом релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости спроведеног ЛАП-а, вршиће се даље планирање социјалног укључивања Рома и Ромкиња у ГО Младеновац у наредном трогодишњем периоду.

**Годишњи извештај о реализацији ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у ГО Младеновац подноси ЛКТ већу ГО Младеновац најкасније до 31. марта текуће године за претходну.** Одговорност за припрему годишњих извештаја сносне начелници одељења градске управе који су уједно одговорни и за спровођење мера, активности и пројеката у оквиру сваког посебног циља. Начелници посебних одељења градске управе најкасније до 31. јануара текуће године достављају образац годишњег извештаја (Прилог бр. 1 ЛАП-а) свим партнерима да га попуне у погледу остварених индикатора за мере, активности и пројекте у чијој реализацију су непосредно учествовали. Рок за прикупљање података за потребе годишњег извештаја не може бити дужи од месец дана. Неформални тим начелника ће, након добијања података, приступити обједињавању годишњег извештаја за свих 5 области социјалног укључивања Рома, како би га до 20. марта упутио ЛКТ. Локално координационо тело након одобрења годишњег извештаја подноси га Већу ГО Младеновац до наведеног рока.

**Тродишњи извештај о реализацији ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња у ГО Младеновац за период 2019-2021 подноси ЛКТ Скупштини ГО Младеновац најкасније у року од 120 дана по истеку треће календарске године од дана усвајања.** Уз овај извештај доставља се и документ јавне политике (стратегија/локални акциони план или сл.) којим се замењује ЛАП за социјално укључивање Рома и Ромкиња у ГО Младеновац за период 2019-2021 у новом планском периоду.Поделаодговорности и начин припреме трогодишњег извештаја су исти као и код годишњих извештаја, само се за ову прилику користи посебан образац трогодишњег извештаја (Прилог бр. 2 ЛАП-а). Такође, у овом случају се примењују и следећи рокови- 28.фебруар за сакупљање података од партнера, 30. март за обједињавање извештаја и достављање извештаја ЛКТ, који га у горенаведеном року подноси Скупштини.

Као образац годишњег и трогодишњег извештаја биће коришћени модели које је израдила и препоручила јединицама локалне самоуправе Стална конференција градова и општина- СКГО, у оквиру Компоненте 1 -*Успостављање/унапређење локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама за инклузију Рома* Програма ИПА 2016 „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома.

***Табела 17****: Базне и циљне вредности индикатора*

| **Број** | **Активност/пројекат** | | | **Очекивани циљ активности/пројекта** | | **Индикатори** | | | | | **Базна година и базна вредност** | | | | | | | **Циљне вредности** | | | | | | | | | **Извор верификације** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год.** | | **Вредност** | | | | | **2019.** | | | **2020.** | | **2021.** | | | |
| **ОПШТИ ЦИЉ:** | | | **Унапређење положаја ромске националне мањине на територији Градске општине Младеновац, нарочито у области образовања, запошљавања, становања, здравствене и социјалне заштите и стварање услова за њихову већу укљученост у све друштвене токове.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Индикатор 1:** | | | Проценат деце основношколског узраста која иду у школу | | Базна год.: | | 2018 | | | Базна вредност: | | | | | 85% | | | | Извор верификације: | | | | | Извештаји о раду ОШ, Матичне књиге школа, РСЗ | | | | |
| Циљна год.: | | 2021 | | | Циљна вредност: | | | | | 95% | | | |
| **Индикатор 2:** | | | Стопа незапослености лица ромске националности у ГО Младеновац | | Базна год.: | | 2018 | | | Базна вредност: | | | | | 14,87% | | | | Извор верификације: | | | | | Извештаји РЗС и НСЗ | | | | |
| Циљна год.: | | 2021 | | | Циљна вредност: | | | | | 13,80% | | | |
| **Индикатор 3:** | | | Проценат лица ромске националности који су остварили права у области социјалне заштите | | Базна год.: | | 2018 | | | Базна вредност: | | | | | 60% | | | | Извор верификације: | | | | | Извештај ЦСР | | | | |
| Циљна год.: | | 2021 | | | Циљна вредност: | | | | | 63% | | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | | | **1. Повећати укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетније предшколско и основно образовање** | | | | **Укупно за посебан циљ 1 (РСД):** | | | | | | | | | **13.545.000,00** | | | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | | | | | | | **3.292.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | | | | | | | | | **10.253.000,00** |
| **Индикатор 1:** | | | Проценат деце ромске националности уписане у ОШ која су похађала ППП | | Базна год.: | | 2018 | | Базна вредност: | | | | | | | 70% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештаји од раду ОШ и ПУ, Матичне књиге школа | | | |
| Циљна год.: | | 2021 | | Циљна вредност: | | | | | | | 90% | | |
| **Индикатор 2:** | | | Проценат деце ромске националности која користе бесплатан продужени боравак и бесплатну ужину | | Базна год.: | | 2018 | | Базна вредност: | | | | | | | 30% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештаји о раду ОШ | | | |
| Циљна год.: | | 2021 | | Циљна вредност: | | | | | | | 45% | | | Матичне књиге школа, РЗС | | | |
| **Индикатор 3:** | | | Проценат сертификованог наставног и васпитачког кадра за рад са децом из маргинализованих група | | Базна год.: | | 2018 | | Базна вредност: | | | | | | | 0% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештај о стручном усавршавању у ПУ | | | |
| Циљна год.: | | 2021 | | Циљна вредност: | | | | | | | 49% | | | Извештај о стручном усавршавању у ОШ, сертификати | | | |
| **МЕРА 1.1 Обезбедити поуздане податке о броју и потребама деце која према календарском узрасту имају законску обавезу да похађају обавезни предшколски програм и да се упишу у први разред основне школе уз делотворно спровођење постојећих прописа о упису деце у основну школу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Идентификација деце ромске националности стасале за похађање ППП | | | Потпун обухват деце ромске националности ППП | | Број одржаних консултација између локалних институција  Проценат деце ромске националности која се налазе у евиденцији података ГО о деци стасалој за похађање ППП –а | | | | | | 2018  2018 | | 0  0% | | | 2  85% | | | 2  90% | | 2  95% | | | | Извештаји ОШ и ПУ  Евиденција ГО о деци ромске националности стасалој за похађање ППП –а, матичне књиге школа | | |
| 1.1.2 | Кампања за повећање обухвата деце ромске националности обавезним ППП | | | Потпун обухват деце ромске националности ППП | | Број реализованих кампања | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | Видео материјал, фотографије, прес клипинг, извештаји Мобилног тима, ПУ и ОШ | | |
| 1.1.3 | Ангажовање нових педагошких асистената у ПУ и ОШ | | | Подршка деци ромске националности у раном развоју и образовању | | Број ангажованих ПА у ПУ и ОШ | | | | | | 2018 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | Уговор о раду са ПА, Годишњи извштај о раду ПУ и ОШ | | |
| 1.1.4 | Реалиазација програмских активности у оквиру предшколског васпитања и образовања које промовишу мултикултуралност и доприносе заштити идентитета, културе и језика ромске националне мањине | | | Подршка деци ромске националности у раном развоју и интеграцији у вршњачку групу | | Број реализованих програмских активности у ПУ  Обухват деце ромске националности програмским активностима | | | | | | 2018  2018 | | 0  80% | | | 7  85% | | | 7  90% | | 7  95% | | | | Извештај о раду ПУ, Годишњи план рада, фотографије и видео записи активности | | |
| 1.1.5 | Праћење напредовања у развоју и учењу деце ромске националности и подршка при преласку из ПУ у ОШ | | | Спречити осипање деце ромске националности на преласку из ППП у ОШ | | Обухват деце која су завршила ППП | | | | | | 2018 | | 70% | | | 80% | | | 85% | | 90% | | | | Извештај о раду ПУ | | |
| **МЕРА 1.2 Прилагодити садржај, методе, облике и средстава рада индивидуалним потребама и способностима деце ромске националности, уз материјалну подршку за редовно похађање образовања и напредовање ромских ученика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Унапређење процедуре испитивања деце ромске националности пред полазак у школу ради објективне и валидне идентификације њихових образовних и васпитних потреба, као и прилагођавања школе и наставника потребама деце | | | Адекватна идентификација образовних потреба ромских ученика | | Обухват ромских ученика чије су образовне потребе идентификоване на годишњем нивоу | | | | | | 2018 | | 80% | | | 80% | | | 85% | | 90% | | | | Извештаји у раду ОШ | | |
| 1.2.2 | Израда прилагођених/ измењених програма потребама и способностима деце ромске националности и примена ефикаснијих облика и метода рада у раду са њима (индивидуализација, ИОП-1, ИОП-2) | | | Прилагођавање облика и рада са ромским ученицима у складу са њиховим образовним потребама | | Проценат ромских ученика који раде без прилагођених програма/мера и редовно похађају наставни процес | | | | | | 2018 | | 70% | | | 65% | | | 65% | | 60% | | | | Извештаји у раду ОШ, евидеција ИОП-1 и ИОП-2 | | |
| 1.2.3 | Бесплатан превоз за све основце ромске националности | | | Подршка редовном похађању ОШ | | Обухват ромских ученика који користе бесплатан превоз до школе | | | | | | 2018 | | 90% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | | Извештај о раду ОШ, издате потврде за бесплатан превоз | | |
| 1.2.4 | Набавка школског прибора за основце и радних листова за предшколце ромске националности | | | Подршка редовном похађању ППП и ОШ | | Обухват деце ромске националности која користе бесплатан школски прибор и радне листове | | | | | | 2018 | | 90% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | | Извештај ЦСР, уговор о набавци школског прибора | | |
| 1.2.5 | Бесплатан продужени боравак и бесплатна ужина | | | Подршка напредовању ромских ученика у ОШ | | Број деце ромске националности која користе бесплатан продужени боравак и бесплатну ужину | | | | | | 2018 | | 60 | | | 65 | | | 70 | | 75 | | | | Извештаји о раду ОШ, уговор о набавци ужине за ученике | | |
| 1.2.6 | Програми неформалног образовања за младе из ромске популације (курсеви језика, информатичке писмености итд.) | | | Стицање знања и вештина која се не стичу кроз формално образовање | | Број реализованих програма неформалног образовања  Број учесника програма неформалног образовања | | | | | | 2018  2018 | | 0  0 | | | 0  0 | | | 1  30 | | 1  30 | | | | Уговори са извођачима обука, фотографије, видео записи, листе присутности | | |
| **МЕРА 1.3 Обезбедити пуно учешће ученика ромске националности у припремној настави за полагање завршног испита, каријерном вођењу и упису у средњу школу уз примену афирмативних мера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Спровођење бесплатног редовног и додатног припремног програма из српског језика и математике за упис у средњу школу | | | Повећати успешност ромских ученика при уписивању жељене средње школе | | Број школа које реализују припремне програме  Број припремних програма које реализује ГО | | | | | | 2018  2018 | | 4  1 | | | 4  1 | | | 4  2 | | 4  2 | | | | Извештаји о раду ОШ  Уговори са професорима који реализују припремни програм, листе присутности, фотографије | | |
| 1.3.2 | Прилагођавање завршног испита индивидуалним потребама и способностима ромских ученика | | | Повећати успешност ромских ученика приликом полагања завршног испита | | Проценат ромских ученика који завршни испит полажу по прилагођеном програму | | | | | | 2018 | | 90% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | | Извештаји о раду ОШ | | |
| 1.3.3 | Стипендије за одличне и врло добре средњошколце ромске националности | | | Материјална подршка за наставак и напредовање у средњошколском образовању | | Обухват средњошколаца ромске националности који примају стипендије | | | | | | 2018 | | 90% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | | Извештаји ЦСР | | |
| **МЕРА 1.4 Jачати капацитете васпитача и наставника да одговоре на образовне, развојне и културолошке потребе деце ромске националности** **у процесу образовања и васпитања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Похађање акредитоване обуке намењене просветним радницима за рад са децом из маргинализованих група | | | Унапредити знања и вештине наставног кадра за рад са децом из осетљивих група | | Број васпитача и просветних радника који су обучени за рад са децом из маргинализованих група | | | | | | 2018 | | 0 | | | 60 | | | 60 | | 60 | | | | Извештај о стручном усавршавању у ПУ и ОШ, сертификати, фотографије, листа присутности | | |
| 1.4.2 | Припрема и спровођење ваннаставних активности у ОШ које доприносе развојним и културолошким потребама деце ромске националности | | | Подршка деци ромске националности у напредовању, развоју талената и интеграцији у вршњачку групу | | Обухват деце ромске националности која учествују у ваннаставним активностима | | | | | | 2018 | | 60% | | | 65% | | | 70% | | 75% | | | | Извештај о раду ОШ, Годишњи план рада, фотографије и видео записи са активности | | |
| 1.4.3 | Обележавање 8. априла – Међународног дана Рома | | | Сензибилисање локалне заједнице о културолошким особеностима ромске популације | | Број одржаних манифестација  Број ОШ које учествују у обележавању Међународног дана Рома | | | | | | 2018  2018 | | 2  2 | | | 2  3 | | | 2  4 | | 2  4 | | | | Извештај о раду ОШ, фотографије и видео записи са манифестација | | |
| **МЕРА 1.5 Унапредити компетенције родитеља ромских ученика о значају раног развоја и образовања и пружити подршку родитељима приликом уписа и остваривања права на предшколско и основно образовање и васпитање** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Спровођење локалне кампање „Имам ђака првака“ | | | Информисање родитеља о правима и обавезама у области образовања | | Број спроведених локалних кампања | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | Видео материјал, фотографије, прес клипинг, извештаји Мобилног тима и ОШ | | |
| 1.5.2 | Програм правне и друге подршке родитељима – старатељима деце ромске националности за упис у ППП и ОШ и остваривање права у области васпитања и образовања | | | Смањити потешкоће са којима се родитељи сусрећу приликом уписа деце и остваривања права у области образовања | | Обухват уписане деце ромске националности у ППП  Обухват уписане деце ромске националности у ОШ | | | | | | 2018  2018 | | 70%  80% | | | 80%  80% | | | 85%  85% | | 90%  90% | | | | Извештај о раду ПУ  Извештај о раду ОШ | | |
| 1.5.3 | Едукативни програми за родитеље којима се подстиче развој родитељских вештина | | | Подршка родитељима да активно учествују и прате развој и напредак своје деце у процесу образовања | | Проценат родитеља ромских ученика који су укључени у едукације  Број реализованих програма за развој родитељских вештина | | | | | | 2018  2018 | | 20%  3 | | | 25%  3 | | | 30%  3 | | 40%  3 | | | | Извештаји о раду ПУ и ОШ, фотографије и видео записи за едукација | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | | **2. Унапређење услова становања Рома и Ромкиња кроз израду урбанистичких планова и унапређење инфраструктуре у ромским насељима, као и пружањем бесплатне правне помоћи у процесу озакоњења бесправно саграђених објеката и решавања имовинско-правних односа.** | | | | | | **Укупно за посебан циљ 2 (РСД):** | | | | | | | | **32.395.000,00** | | | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | | | | | | | **26.095.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | | | | | | | | | **6.300.000,00** |
| **Индикатор 1:** | | Обухват подстандардних ромских насеља за које су урађени урбанистички планови | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 20% | | | Извор верификације: | | | | | | Службени лист Града Београда | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 60% | | |
| **Индикатор 2:** | | Проценат стамбених објеката у процесу легализације у ромским насељима | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | < 30% | | | Извор верификације: | | | | | | Евиденција ГО | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | ≥35% | | | База података за праћење мера за инклузију Рома“- секција „Становање“, РЗС | | | |
| **Индикатор 3:** | | Проценат стамбених јединица у ромским насељима који су прикључени на канализациону мрежу | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 10% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештај ЈКП Младеновац | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 13% | | | РЗС | | | |
| **МЕРА 2.1 Израдити и усвајити планове детаљне регулације за подручја на којима се налазе ромска насеља Моравска и Мали Пролаз** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Јавни увид и презентација планова детаљне регулације | | | Сакупљање коментара и предлога ромске заједнице на израђене нацрте планова | | Број грађана ромске националности који су извршили јавни увид | | | | | | 2018 | | 0 | | | 20 | | | 0 | | 0 | | | | Фотографије, листа присутности и извештај са јавног увида | | |
| 2.1.2 | Усвајање нових планова детаљне регулације | | | Правни основ за унапређење комуналне и путне инфраструктуре у ромским насељима | | Број ромских насеља обухваћених плановима детаљне регулације | | | | | | 2018 | | 1 | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | | Службени лист Града Београда | | |
| 2.1.3 | Планирање и приоритетизација инфраструктурних пројеката у релизацији плана детаљне регулације за подручја на којима се налазе ромска насеља | | | Решавање приоритетних инфраструктирних проблема у ромским насељима | | Врој инфраструкт. пројеката у ромским насељима који су предвиђени Планом и програмом инвестиција | | | | | | 2018 | | 0 | | | 0 | | | 1 | | 2 | | | | Извештај Одељења за инвестиције и инфраструктуру ГО, План и програм инвестиција за сваку годину | | |
| **МЕРА 2.2 Изградити и санирати комуналну и путну инфраструктуру у ромским насељима, посебно у оним деловима који су највише угрожени од поплава** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Уврстити приоритетне инфраструктурне пројекте у ромским насељима у годишњи Програм инвестиција | | | Правни основ за спровођење јавних набавки за реализацију инфраструктурних пројеката | | Број планираних пројеката на канализационој мрежи  Број планираних асфалитарња на путној мрежи | | | | | | 2018  2018 | | 0  0 | | | 1  1 | | | 0  3 | | 0  5 | | | | Извештај Одељења за инвестиције и инфраструктуру ГО | | |
| 2.2.2 | Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у ромском насељу Карађорђева- I ФAЗА | | | Унапређење канализационе мреже и смањење поплава | | Број новообезбеђених прикључака на канализациону мрежу | | | | | | 2018 | | - | | | 0 | | | 0 | | 10 | | | | Извештај ЈКП Младеновац, | | |
| 2.2.3 | Санација 2 јавна купатила у ромском насељу Карађорђева | | | Адаптација санитарног чвора који користе становници мобилних стамбених јединица | | Број ромских домаћинстава којима је омогућено коришћење реновираних купатила | | | | | | 2018 | | 0 | | | 16 | | | 16 | | 16 | | | | Извештај Одељења за инвестиције и инфраструктуру ГО | | |
| 2.2.4 | Плаћање рачуна за струју и комуналне услуге за 16 мобилних стамбених јединица у ромском насељу Карађорђева | | | Субвенције за комуналне услуге | | Број ромских породица које бесплатно користе комуналне услуге на годишњем нивоу | | | | | | 2018 | | 16 | | | 16 | | | 16 | | 16 | | | | Извештај Службе за буџет и финансије ГО | | |
| **МЕРА 2.3 Пружити правну и техничку помоћ лицима ромске националности у регулисању имовинско-правних питања над објектима и парцелама у процесу озакоњења и стамбено збрињавање најугорженијих** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Информисање ромске популације о процесу озакоњења на терену и дистрибуцијом флајера | | | Олакшати разумевање процедуре за озакоњење | | Број одржаних инфо сесија у ромским насељима  Број грађана ромске националности који су упознати за процедуром озакоњења | | | | | | 2018  2018 | | 0  0 | | | 4  80 | | | 4  80 | | 4  40 | | | | Извештај савета МЗ и Мобилног тима, фотографије | | |
| 2.3.2 | Збрињавање интерно расељених лица ромске националности доделом сеоских домаћинстава | | | Побољшање услова становања најугроженијих Рома из популације ИРЛ | | Број стамбено збринутих ромских породица из популације ИРЛ-а | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | 1 | |  | | | | Извештај Повереништва за избеглице и миграције, уговори о додели кућа | | |
| 2.3.3 | Покретање иницијативе пред органима Града Београда о коришћењу социјалних станова у Младеновцу за стамбено збрињавање најугроженијих ромских породица | | | Лобирање за коришћење станова за социјално становање у својина Града на територији Младеновца за збрињавање ромских породица | | Договорена платформа за преговоре са Градом о коришћењу социјалних станова | | | | | | 2018 | | 0 | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | Платформа за преговоре са Градом, упућени захтеви градским секретаријатима | | |
| 2.3.4 | Бесплатна правна помоћ | | | Помоћ у решавању имовинском-правних односа | | Број лица ромске националности који су добили БПП у вези озакоњења и решавања имов.-правних проблема | | | | | | 2018 | | 0 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | | | Евиденција Службе за правну помоћ Одељења за општу управу ГО | | |
| 2.3.5 | Пружање техничке подршке лицима ромске националности у процесу озакоњења | | | Помоћ у прикупљању и изради документације неопходне за озакоњење | | Број прималаца ромске националности техничке подршке у процесу озакоњења | | | | | | 2018 | | 0 | | | 10 | | | 5 | | 5 | | | | Поднешени нови и допуњени стари захтеви за озакоњење, евиденција ГО | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | | **3. Подстицање укључивања радно способних припадника ромске националне мањине на формално тржиште рада уз повећање њихове запошљивости** | | | | | | **Укупно за посебан циљ 3 (РСД):** | | | | | | | | **3.012.000,00** | | | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | | | | | | | **2.350.500,00** |
| **Остали извори (РСД):** | | | | | | | | | **661.500,00** |
| **Индикатор 1:** | | Проценат незапослених лица ромске националности пријављених на евиденцију НСЗ | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 19,30% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештаји РЗС и НСЗ | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 31,20% | | |
| **Индикатор 2:** | | Проценат лица ромске националности који су укључени у активне мере запошљавања | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 5,9% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештаји НСЗ | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 9,8% | | | Извештај Мобилног тима | | | |
| **Индикатор 3:** | | Проценат лица ромске националности којима је одобрена субвенција за самозапошљавање | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 0,65% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештаји НСЗ | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 1,31% | | |  | | | |
| **МЕРА 3.1 Унапредити информисаност лица ромске националности о предностима, значају и условима пријављивања на евиденцију НСЗ, као и о мерама активне политике запошљавања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Информисање кроз директан рад саветника за запошљавање у филијали НСЗ и на терену | | | Подизање свести о бенефитима пријављивања на евиденцију НСЗ | | Број лица ромске националности пријављених на евиденцију НСЗ | | | | | | 2018 | | 130 | | | 150 | | | 180 | | 210 | | | | Извештаји НСЗ | | |
| 3.1.2 | Обука чланова ромских удружења о мерама активне политике запошљавања | | | Повећати информисаност ромске заједнице кроз рад ромских едукатора | | Број обучених ромских едукатора о мерама АПЗ  Број лица ромске националности које су информисали ромски едукатори | | | | | | 2018  2018 | | 0  0 | | | 0  0 | | | 8  100 | | 8  100 | | | | Извештај ГО и ромских удружења, фотографије, листа присутности, флајери | | |
| 3.1.3 | Штампање и дистрибуција флајера | | | Боље информисанње од доступним мерама АПЗ | | Број информисаних лицима ромске националности о мерама АПЗ | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1000 | | | 1000 | | 1000 | | | | Фактура за штампарске услуге, флајери, извештај Мобилног тима | | |
| **МЕРА 3.2 Планирати и спроводити мере активне политике запошљавања које имају за циљ повећање запошљивости лица ромске националности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Јавни позив за ново запошљавање | | | Унапредити информисање и пријављивање лица ромске националности на конкурсе за запошљавање | | Број новозапослених лица ромске националности на годишњем новоу | | | | | | 2018 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | Извештаји НСЗ | | |
| 3.2.2 | Анкетирање послодаваца и незапослених Рома о реалним потребама локалног тржишта за обуке/преквалификације које би Ромима обезбедиле запошљавање | | | Пројектовање обука за тржиште рада према потребама послодаваца и исказаном интересовању незапослених Рома и Ромкиња | | Број анкетираних послодаваца  Број анкетираних лица ромске националности | | | | | | 2018  2018 | | 0  0 | | | 30  100 | | | 0  0 | | 0  0 | | | | Извештаји НСЗ и ромских удружења | | |
| 3.2.3 | Обуке за тржиште рада- ЛАПЗ | | | Омогућити преквалификацију за занимања за која постоји потреба на локалном тржишту рада | | Број лица ромске националности који су завршили неку од обука НСЗ | | | | | | 2018 | | 0 | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | Извештаји НСЗ | | |
| 3.2.4 | Спровођење јавних радова- ЛАПЗ | | | Повећање радног ангажовања лица ромске националности | | Број лица ромске националности радно ангажованих кроз јавне радове на годишњем нивоу | | | | | | 2018 | | 5 | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | | Извештаји НСЗ | | |
| **МЕРА 3.3 Подстицати развој ромског предузетништва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Обука „Пут до успешног предузетника“ | | | Развој вештина за предузетништво | | Број лица ромске националности која су завршила обуку | | | | | | 2018 | | 2 | | | 2 | | | 4 | | 4 | | | | Извештаји НСЗ | | |
| 3.3.2 | Менторинг за предузетништво | | | Стручна подршка у почетној фази започињања приватног посла | | Број предузетника ромске националности који су обухваћени менторингом | | | | | | 2018 | | 0 | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | Извештаји НСЗ | | |
| 3.3.3 | Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање Рома и Ромкиња | | | Материјална подршка за самозапошљавање | | Број лица ромске националности којима је одобрена субвенција | | | | | | 2018 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | Извештаји НСЗ | | |
| **МЕРА 3.4 Унапредити укључивање лица ромске националности у програме функционалног основног образовања** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Саветодавни рад на укључивању лица ромске националности у програм функционалног основног образовања одраслих | | | Унапређење квалификационе структуре незапослених лица ромске националности | | Број лица ромске националности који су завршили функционално основно образовање на годишњем нивоу | | | | | | 2018 | | 10 | | | 15 | | | 15 | | 15 | | | | Извештај о раду Школе за основно образовање одраслих | | |
| 3.4.2 | Организовање мотивационих инфо сесија за похађање програма функционалног основног образовања одраслих | | | Унапређење квалификационе структуре незапослених лица ромске националности | | Број лица ромске националности који су присуствовали инфо сесијама | | | | | | 2018 | | 0 | | | 20 | | | 20 | | 2 0 | | | | Извештај о раду Школе за основно образовање одраслих и НСЗ | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | | **4. Унапређење здравља и приступа здравственим услугама деце и младих из ромске популације** | | | | | | **Укупно за посебан циљ 4 (РСД):** | | | | | | | | **826.000,00** | | | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | | | | | | | **796.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | | | | | | | | | **30.000,00** |
| **Индикатор 1:** | | Проценат деце узраста 24-35 месеци која су примила све препоручене вакцине из националног календара имунизације | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 80% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештај ДЗ Младеновац и Мобилног тима | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 90% | | |
| **Индикатор 2:** | | Проценат мајки и деце обухваћених патронажним посетама (пре и постнатално) | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 60% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештај ДЗ Младеновац | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 95% | | | Извештај Мобилног тима | | | |
| **Индикатор 3:** | | Проценат младих узраста од 12 до 16 године из ромске популације који су укључени у рад Саветовалишта за младе | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 10% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештај ДЗ Младеновац | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 25% | | |  | | | |
| **МЕРА 4.1 Обезбедити потпун обухват трудница и новорођенчади из ромске популације услугама здравствене заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Eвиденција трудница ромске националности и упућивање на гинеколошке прегледе | | | Повећати обухват ромских трудница редовним гинеколошким прегледима | | Проценат трудница ромске националности које су обухваћене гинеколошким прегледима | | | | | | 2018 | | 60% | | | 70% | | | 80% | | 95% | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке и Мобилног тима | | |
| 4.1.2 | Реализација радионица за труднице ромске националности о репродуктивном здрављу и подела хигијенских пакета | | | Повећати информисаност ромских трудница о репродуктивном здрављу | | Број одржаних радионица  Број учесница које су на излазном тесту освојиле минимум 70% од укупног броја бодова | | | | | | 2018  2018 | | 0  0 | | | 4  30% | | | 4  50% | | 4  60% | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке и Мобилног тима, фотографије, листе присутних | | |
| 4.1.3 | Посета патронажне сестре ромским породиљама | | | Повећати обухват ромских породиља које су обухваћене патронажним посетама | | Проценат породиља ромске националности које је посетила патронажна сестра | | | | | | 2018 | | 60% | | | 70% | | | 80% | | 95% | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке и Мобилног тима | | |
| 4.1.4 | Посета педијатра новорођенчету/ одојчету у стану | | | Унапређење бриге о одојчади | | Проценат новорођенчади којима је прва посета педијатра реализована у стану | | | | | | 2018 | | 0% | | | 10% | | | 15% | | 20% | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке и Мобилног тима | | |
| 4.1.5 | Подршка у прикупљању документације за остваривање здравственог осигурања | | | Повећати приступ здравственој заштити лицима ромске националности | | Број нових осигураника из ромске популације | | | | | | 2018 | | 950 | | | 20 | | | 30 | | 30 | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке и Мобилног тима | | |
| **МЕРА 4.2 Унапредити развој и здравље деце ромске националности са фокусом на потпуну имунизацију и унапређење хигијенских навика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Радионице о хигијенским навикама -демонстрација технике прања руку и зуба за децу узраста 5 и 6 година и подела хигијенских пакета | | | Побољшање хигијенских навика деце ромске националности | | Проценат деце ромске националности која су усвојила правилну технику прања руку и зуба у односу на број учесника  Број одржаних радионица на годишњем нивоу | | | | | | 2018  2018 | | 0  0 | | | 30%  8 | | | 40%  8 | | 60%  8 | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке и Мобилног тима, фотографије, листе присутних | | |
| 4.2.2 | Радионице о хигијенским навикама -демонстрација технике прања зуба, предавање о личној хигијени и хигијени одеће и обуће  за децу узраста 10 и 11 година и подела хигијенских пакета | | | Побољшање хигијенских навика деце ромске националности | | Проценат деце ромске националности која су усвојила правилну технику прања руку и зуба у односу на број учесника  Број одржаних радионица на годишњем нивоу | | | | | | 2018  2018 | | 0  0 | | | 30%  8 | | | 40%  8 | | 50%  8 | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке и Мобилног тима, фотографије, листе присутних | | |
| 4.2.3 | Провера вакциналног статуса деце ромске националности од стране педијатријске сестре | | | Повећање обухвата деце ромске националности обавезном имунизацијом | | Број деце ромске националности која су обухваћена имунизационом након провере вакциналног статуса | | | | | | 2018 | | 3 | | | 5 | | | 5 | | 8 | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке и Мобилног тима | | |
| 4.2.4 | Посета патронажне сестре деци која нису имала посету код изабраног лекара | | | Унапређење бриге о здрављу деце | | Проценат деце ромске националности коју је посетила патронажна сестра | | | | | | 2018 | | 0% | | | 30% | | | 40% | | 50% | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке и Мобилног тима | | |
| 4.2.5 | Набавка лекова и медицинских средстава која се не могу добити на рецепт за случај спречавања епидемија међу децом ромске националности | | | Спречавање ширења епидемија међу децом школског узраста | | Број деце ромске националности којима је уручен лек или медицинско средство  Број епидемија међу школском децом на годишњем нивоу | | | | | | 2018  2018 | | 0  8 | | | 15  7 | | | 10  4 | | 7  2 | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке и Мобилног тима | | |
| **МЕРА 4.3 Повећати информисаност младих из ромске популације о репродуктивном здрављу кроз укључивање у рад Саветовалишта за младе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Семинар о репродуктивном здрављу и раним браковима за средњошколце | | | Унапређење информисаности младих о репродуктивним здрављу | | Број одржаних семинара  Удео младих из ромске популације у односу на укупан број учесника | | | | | | 2018  2018 | | 0  5% | | | 2  15% | | | 2  20% | | 2  25% | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке, фотографије, листе присутних | | |
| 4.3.2 | Семинар о репродуктивном здрављу и раним браковима за адолесценте који похађају Школу за основно образовање одраслих | | | Унапређење информисаности младих о репродуктивним здрављу | | Број одржаних семинара  Број учесника који су на излазном тесту освојили минимум 70% од укупног броја бодова | | | | | | 2018    2018 | | 0  0 | | | 2  30% | | | 2  50% | | 2  60% | | | | Извештај ДЗ Младеновац,  ромске медијаторке, фотографије, листе присутних | | |
| **ПОСЕБАН ЦИЉ:** | | **5. Унапређење приступа правима и услугама из домена социјалне заштите, са фокусом на доступност материјалних давања за децу и породице ромске националности које на њих имају право** | | | | | | **Укупно за посебан циљ 5 (РСД):** | | | | | | | | **6.908.000,00** | | | **Буџет ЈЛС (РСД):** | | | | | | | | | **4.658.000,00** |
| **Остали извори (РСД):** | | | | | | | | | **2.250.000,00** |
| **Индикатор 1:** | | Проценат лица ромске националности који су добили правну помоћ и подршку од ЦСР за остваривање права | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 80% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештаји ЦСР | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 83% | | |
| **Индикатор 2:** | | Проценат лица ромске националности који су остварили права из домена социјалне заштите | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | 60% | | | Извор верификације: | | | | | | Извештаји ЦСР | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | 63% | | | Извештаји Мобилног тима | | | |
| **Индикатор 3:** | | Успостављен локални механизам за координацију активности у области социјалне заштите | | | Базна год.: | | | 2018 | Базна вредност: | | | | | | | Не | | | Извор верификације: | | | | | | Извештаји Мобилног тима | | | |
| Циљна год.: | | | 2021 | Циљна вредност: | | | | | | | Да | | |  | | | |
| **МЕРА 5.1 Пружити бесплатну правну помоћ и подршку у прикупљању документације лицима ромске националности у циљу остваривања права из области социјалне заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Консултативни састанци ЦСР, Мобилног тима и ромских удружења у вези теренског информисања ромске популације и упућивања у ЦСР за добијање правне помоћи и подршке у прикупљању документације | | | Олакшавање приступа правима и услугама из социјалне заштите | | Број одржаних консултативних састанака на годишњем нивоу  Обухват лица ромске националности којима је пружена правна помоћ у прикупљању документације | | | | | | 2018  2018 | | 0  70% | | | 3  71% | | | 4  72% | | 4  73% | | | | Извештај Мобилног тима  Евиденција ЦСР | | |
| 5.1.2 | Пружање правне помоћи и подршке од стране правне службе ЦС | | | Олакшавање приступа правима и услугама из социјалне заштите | | Обухват лица ромске националности који су добили правну помоћ и подршку од ЦСР | | | | | | 2018 | | 80% | | | 81% | | | 82% | | 83% | | | | Евиденција ЦСР | | |
| 5.1.3 | Прикупљање документације по службеној дужности за остваривање права из социјалне заштите | | | Олакшавање приступа правима и услугама из социјалне заштите | | Проценат лица ромске националности који су на овај начин добили неопходну документацију и остварили одређена права преко ЦСР | | | | | | 2018 | | 60% | | | 61% | | | 62% | | 63% | | | | Евиденција ЦСР | | |
| **МЕРА 5.2 Унапређедити информисаност припадника ромске популације са могућностима и начином оставривања права из области социјалне заштите** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Одржавање трибина у ромским насељима | | | Унапређење информисаности о правима и услугама из социјалне заштите | | Број одржаних трибина у ромским насељима на годишњем нивоу  Број информисаних Рома на трибинама на год.нивоу | | | | | | 2018  2018 | | 0  0 | | | 3  75 | | | 4  100 | | 4  100 | | | | Извештај Мобилног тима, евиденција ЦСР, фотографије, листа присутности | | |
| 5.2.2 | Штампање и дистрибуција флајера о правима и услугама из домена социјалне заштите | | | Унапређење информисаности о правима и услугама из социјалне заштите | | Број лица ромске националности информисаних путем флајера | | | | | | 2018 | | 0 | | | 900 | | | 900 | | 1200 | | | | Уговор за штампарске услуге, флајери, евиденција ЦСР | | |
| 5.2.3 | Саветодавни рад са корисницима из ромске популације ради бољег информисања о правима и услугама социјалне заштите | | | Унапређење информисаности о правима и услугама из социјалне заштите | | Проценат лица ромске националности којима су пружене саветодавне услуге | | | | | | 2018 | | 85% | | | 86% | | | 87% | | 88% | | | | Евиденција ЦСР | | |
| **МЕРА 5.3 Унапредити сарадњу и координацију активности међу локалним институцијама у области пружања услуга социјалне заштите ради ефикаснијег коришћења доступних ресурса заједнице** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Заједнички састанци ЦСР, ДЗ, ГО, НСЗ ради размене информација, искустава и унапређења услуга које се пружају ромској популацији | | | Боља координација рада лок. институција и усклађивање активности | | Број одржаних састанака на год. нивоу  Број покренутих заједничких иницијатива лок. институција које се односе на већу социјалну укљученост Рома | | | | | | 2018  2018 | | 0  0 | | | 3  1 | | | 4  2 | | 4  1 | | | | Извештаји Мобилног тима, записници са састанака | | |
| 5.3.2 | Одређивање „лица за везу“ испред локалних институција преко којих ће се размењивати информације и координисати активности | | | Боља координација рада лок. институција и усклађивање активности | | Број локалних институција које учествују у редовној размени информација | | | | | | 2018 | | 0 | | | 10 | | | 10 | | 10 | | | | Креирана маилинг листа, извештај Мобилног тима | | |
| 5.3.3 | Штампање флајера о надлежностима локалних институција у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња | | | Смањити број корисника који „лутају“ у остваривању својих права | | Проценат корисника из ромске популације који су информисани о „правој адреси“ за своје захтеве путем флајера | | | | | | 2018 | | 50% | | | 60% | | | 65% | | 70% | | | | Евиденција ЦСР | | |
| **МЕРА 5.4 Унапредити доступност материјалних давања за децу и породице ромске националности које на њих имају право, како из буџета Градске општине тако и из буџета Града** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Штампање и дистрибуција материјала о неопходној документацији за једнократну новчану помоћ и новчану социјалну помоћ | | | Упознавање са процедуром за остваривање права на новчану помоћ | | Број исправно поднетих захтева за новчану помоћ на основу подељеног материјала | | | | | | 2018 | | 750 | | | 770 | | | 790 | | 810 | | | | Евиденција ЦСР | | |
| 5.4.2 | Теренске посете и подела флајера ромским породицама | | | Упознавање са процедуром за остваривање права на новчану помоћ | | Број посећених ромских породица приликом дистрибуције промо материјала | | | | | | 2018 | | 0 | | | 120 | | | 150 | | 180 | | | | Евиденција ЦСР, извештај Мобилног тима | | |
| 5.4.3 | Једнократна новчана помоћ | | | Материјална помоћ за најугроженије | | Број корисника ромске националности који су остварили право на једнократну новчану помоћ | | | | | | 2018 | | 350 | | | 370 | | | 390 | | 410 | | | | Евиденција ЦСР | | |
| 5.4.4 | Новчана социјална помоћ | | | Материјална помоћ за најугроженије | | Број корисника ромске националности који су остварили право на новчану социјалну помоћ | | | | | | 2018 | | 300 | | | 320 | | | 340 | | 360 | | | | Евиденција ЦСР | | |
| 5.4.5 | Прехрамбени и хигијенски пакети за најугроженије ромске породице | | | Материјална помоћ за најугроженије | | Број ромских породица којима су уручени хигијенски пакети | | | | | | 2018 | | 500 | | | 0 | | | 750 | | 800 | | | | Извештај члана Општинског Већа за социјалну заштиту, извештај Мобилног тима | | |
| 5.4.6 | Новогодишњи пакетићи за ромску децу | | | Материјална помоћ за ромску децу | | Број деце ромске националности која су добила новогодишњи пакетић | | | | | | 2018 | | 1000 | | | 1000 | | | 1000 | | 1000 | | | | Извештај члана Општинског Већа за социјалну заштиту, извештај Мобилног тима | | |

**8 ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА**

|  |  |
| --- | --- |
| АПЗ | Активна политика запошљавања |
| ГО | Градска општина |
| ЕУ | Европска унија |
| ЈКП | Јавно комунално предузеће |
| ЈЛС | Једница локалне самоуправе |
| КУД | Културно уметничко друштво |
| ЛАП | Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња ГО Младеновац |
| ЛКТ | Локално међусекторско координационо тело |
| MT | Мобилни тим |
| МЗ | Месна заједница |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ОЦД | Организација цивилног друштва |
| ОШ | Основна школа |
| ОДД | Одељење за друштвене делатности |
| ОИИ | Одељење за инвестиције и инфраструктуру |
| ОУУ | Одељење за општу управу |
| ПА | Педагошки асистент |
| ППП | Припремни предшколски програм |
| РС | Република Србија |
| РГ | Радна група за израду локалног акционог плана |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| СШ | Средња школа |
| ЦСР | Центар за социјални рад |

**9 ПРИЛОЗИ**

**Прилог 1**- Решење о именовању Радне групе за израду ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња

**Прилог2**- Решење о именовању Локалног координационог тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња

1. Закључак 05 Број: 035-6254/2015 од 08. јуна 2015. године. [↑](#footnote-ref-1)
2. Оперативне закључке је 09. септембра 2015. године потпредседница Владе проф. др Зорана Михајловић упутила надлежним државним органима са молбом да их у наредне две године реализују [↑](#footnote-ref-2)
3. Нацрт Акционог плана из августа 2015. године. [↑](#footnote-ref-3)
4. Оперативни закључци са четвртог семинара „Социјална укљученост Рома и Ромкиња у Републици Србији 2017. године [↑](#footnote-ref-4)
5. Други извори и вредности по изворима (РСД) обухватају средства из буџета других нивоа власти, као и донаторска средства; тачније, сви извори осим буџета јединице локалне самоуправе. [↑](#footnote-ref-5)